## 01_GAP_Review
ID | Màn hình / nguồn | Hiện trạng / bằng chứng | Yêu cầu BA | Mức độ | Trạng thái
GAP-01 | Chi tiết bảng giá TDNT_SGN_HAN | Thiếu nút Tạo phiên bản mới | Thêm CTA mở đúng Rate Card + published v1 | P0 | UAT FAIL
GAP-02 | Quản lý phụ lục giá | CTA chung không biết card/version nguồn | Tách Create Card và Create Version; từ dòng RateCard đã phát hành | P0 | UAT FAIL
GAP-03 | Route sau CTA | Đi sang tạo bảng giá trắng | Đi tới nháp v2 clone cùng Card ID; hiện v1 nguồn | P0 | UAT FAIL
GAP-04 | Bằng chứng DEV UAT006 | Test lệnh backend không chứng minh UI end-to-end | Thêm E2E browser test trên build UAT đang chạy | P0 | EVIDENCE GAP
GAP-05 | Ảnh DEV 03_rate_card_v2_clone_and_publish.png | Ảnh RC-BUY-HCM-BD khác bảng giá đang UAT; thiếu app navigation | Bằng chứng màn thật TDNT_SGN_HAN và đường thao tác | P1 | EVIDENCE GAP

## 02_DEV_Actions
ID | Mã liên quan | Công việc DEV | Điều kiện hoàn tất | Lớp | Ưu tiên | DEV status | Ghi chú/Evidence
FIX-01 | RATE-VERSION-UI-01 | Add New Version CTA at Published card detail | Visible for authorized user; routes from TDNT_SGN_HAN | Frontend | P0 | DONE | Thêm CreateRateVersionButton tại app/rate-cards/[id]/page.tsx. Bằng chứng: 01_rate_card_detail_published_v1_with_new_version_cta.png, CreateRateVersionButton.test.tsx
FIX-02 | RATE-VERSION-UI-01 | Separate New Rate Card vs New Version actions | No mixed-purpose CTA routing to blank create | Frontend | P0 | DONE | Tách rõ CTA '+ Tạo bảng giá mới' và cột Thao tác 'Tạo phiên bản mới'/'Tiếp tục sửa bản nháp' trên app/rate-cards/appendices/page.tsx. Bằng chứng: 02_appendices_list_separated_cta_and_row_actions.png
FIX-03 | RATE-VERSION-UI-01 | Pass rateCardId/sourceVersionId into create draft | No create new rate_cards record; draft new version id | UI/API | P0 | DONE | BFF & UI truyền đúng rateCardId và CloneFromVersionId vào POST /bff/rate-cards/{id}/versions. Bằng chứng: UI03_NewVersionDraft_RetainsSameCardId_GeneratesNewVersionId
FIX-04 | RATE-VERSION-UI-01 | Clone BASIC/ADVANCED rules safely | Rules, breaks, components and conditions copied | Backend/UI | P0 | DONE | Backend RateVersionCommands.cs nhân bản trọn vẹn rules, breaks, components, conditions cho cả BASIC/ADVANCED. Bằng chứng: UI04_Clone_PreservesAllBasicFieldsAndRules
FIX-05 | RATE-VERSION-UI-01 | Open v2 Draft edit form with prefilled data | Header code read-only; editing persisted | Frontend | P0 | DONE | Form chỉnh sửa RateCardDeclarationForm.tsx hiển thị title ngữ cảnh 'TDNT_SGN_HAN — Phiên bản v2 (Nháp)', callout 'Nhân bản từ v1', mã readonly. Bằng chứng: 03_rate_card_v2_draft_edit_form_prefilled.png
FIX-06 | RATE-VERSION-UI-01 | Version lifecycle: save/validate/publish | Validation, permission, dates, errors, immutable v1 | UI/API | P0 | DONE | Vòng đời lưu nháp, kiểm tra conflict (RateRuleConflicts), phát hành v2 thành công, giữ v1 bất biến. Bằng chứng: 04_rate_card_v2_draft_edit_band_cw120_save_draft.png, UI09_Publish_OverlappingBands_BlockedWithConflictMessage
FIX-07 | RATE-VERSION-UI-01 | Version list/history/selection | v1 retained and identifiable; v2 visible | Frontend | P0 | DONE | Lịch sử phiên bản hiển thị v1 và v2 rõ ràng với trạng thái và liên kết mở xem. Bằng chứng: 06_rate_card_v2_published_and_version_history.png
FIX-08 | RATE-VERSION-UI-01 | Existing draft + duplicate click guard | Controlled resume draft; no accidental duplicate | UI/API | P1 | DONE | Double-click guard (state busy trên button) và server idempotency (trả về draft version hiện hữu nếu chưa phát hành). Bằng chứng: UI08_DoubleCreateDraft_Guard_ReturnsExistingDraftId, CreateRateVersionButton.test.tsx
FIX-09 | RATE-VERSION-UI-01 | Live browser E2E test and screenshots | PO browser route, card id, v2 draft, publish | QA | P0 | DONE | Chụp đủ 8 ảnh Live Browser E2E AppShell Next.js (01..07b) trên TDNT_SGN_HAN kết nối backend API thật, không dùng mockup HTML. Bằng chứng: thư mục screenshots/
FIX-10 | RATE-VERSION-UI-01 | Regression for Bill Rating/Leg rating | Published v1 snapshots unchanged; v2 effective matching | QA | P0 | DONE | Kiểm thử Rating CW = 120kg: v1 bị chặn theo half-open [1, 120), v2 thành công với [1, 200). Snapshot rating cũ của v1 giữ nguyên bất biến. Bằng chứng: UI10_To_UI12_PublishV2_RatingCW120MatchesV2_SnapshotsImmutable, UAT011, UAT006

## 03_UAT_UI
Case ID | Thao tác PO/QA | Kết quả mong đợi | Ưu tiên | PO UAT | DEV Test | Bằng chứng
UI-01 | Mở TDNT_SGN_HAN đã Published | Có nút Tạo phiên bản mới, hiển thị theo permission | P0 | NOT RUN | PASS | 01_rate_card_detail_published_v1_with_new_version_cta.png, RateVersionUi01FixTests.UI01
UI-02 | Nhấn Tạo phiên bản mới | Không chuyển sang Tạo bảng giá trống; lấy đúng Card ID | P0 | NOT RUN | PASS | 01_rate_card_detail_published_v1_with_new_version_cta.png, CreateRateVersionButton.test.tsx
UI-03 | Kiểm tra draft v2 | Cùng RateCard ID, Version ID khác v1; mã TDNT_SGN_HAN được giữ | P0 | NOT RUN | PASS | 03_rate_card_v2_draft_edit_form_prefilled.png, RateVersionUi01FixTests.UI03
UI-04 | Kiểm tra prefill BASIC | Clone đúng tuyến, service, partner, charge, 1–120, price | P0 | NOT RUN | PASS | 03_rate_card_v2_draft_edit_form_prefilled.png, RateVersionUi01FixTests.UI04
UI-05 | Sửa nấc chứa 120kg, lưu nháp rồi reload | Giữ dữ liệu v2, bản v1 [1,120) không thay đổi | P0 | NOT RUN | PASS | 04_rate_card_v2_draft_edit_band_cw120_save_draft.png, RateVersionUi01FixTests.UI05
UI-06 | Vào Quản lý phụ lục, tạo phiên bản từ dòng TDNT_SGN_HAN | Đi đúng draft v2, không tạo RateCard mới | P0 | NOT RUN | PASS | 02_appendices_list_separated_cta_and_row_actions.png, RateVersionUi01FixTests.UI06
UI-07 | Nhấn Tạo bảng giá mới (nếu có) | Chỉ tạo Rate Card mới, hành vi khác tạo Version | P1 | NOT RUN | PASS | 02_appendices_list_separated_cta_and_row_actions.png, appendices/page.tsx
UI-08 | Nhân bản bảng giá ADVANCED mẫu | Clone và edit matrix; không trộn mode BASIC | P0 | NOT RUN | PASS | RateVersionUi01FixTests.UI08_Advanced, RateCardDeclarationForm.test.tsx
UI-09 | Publish v2 có khoảng nấc chồng nhau | Block và nêu rule/band lỗi; v1 vẫn usable | P0 | NOT RUN | PASS | 05_rate_card_v2_publish_conflict_blocked.png, RateVersionUi01FixTests.UI09_Publish_OverlappingBands_BlockedWithConflictMessage
UI-10 | Publish v2 hợp lệ, có ngày áp dụng | v2 Published; version selection đúng ngày, không mơ hồ | P0 | NOT RUN | PASS | 06_rate_card_v2_published_and_version_history.png, RateVersionUi01FixTests.UI10
UI-11 | Tính giá Bill CW 120 trước và sau v2 | v1 không match [1,120); v2 có rule chứa 120 match khi hợp lệ | P0 | NOT RUN | PASS | 07a_bill_rating_cw120_v1_no_match.png, 07b_bill_rating_cw120_v2_matched.png, 07_bill_rating_cw120_before_and_after_v2.png, RateVersionUi01FixTests.UI11, UAT011
UI-12 | Mở lịch sử phiên bản và Rating cũ | v1 đọc được, không rewrite Rating snapshots | P0 | NOT RUN | PASS | 06_rate_card_v2_published_and_version_history.png, RateVersionUi01FixTests.UI12
UI-13 | Bấm tạo phiên bản 2 lần / khi có draft | Không tạo trùng ngoài ý muốn; resume/confirm rõ | P1 | NOT RUN | PASS | CreateRateVersionButton.test.tsx, RateVersionUi01FixTests.UI13_Idempotent
UI-14 | Role không có quyền tạo version | Không cho action/API, có thông báo phù hợp | P1 | NOT RUN | PASS | CreateRateVersionButton.test.tsx, RateVersionUi01FixTests.UI14_Unauthorized403

## 04_Traceability
Nguồn | Điều khoản / bằng chứng | Điểm cần đối chiếu | Trạng thái
BA LCMS-UAT-CR-20261023-01 | RATE-VERSION-UI-01 | Chọn Published Rate Card → Clone v2 Draft → Edit → Publish | PO APPROVED
BA 2026-10-14 RATE-UI-03 | BR-04/05; Vòng đời phiên bản | Chi tiết read-only; draft editable; Published immutable | BASELINE
DEV 2026-10-24 Report | RateVersionCommands.cs, CloneFromVersionId | DEV chỉ tự báo đã implement backend; cần trace thực tế | REPORTED
DEV 2026-10-24 UAT006 | Test command clone v1 to v2 | Không phải bằng chứng UI action/route | LIMITED EVIDENCE
DEV screenshot 03 | RC-BUY-HCM-BD mock-like isolated screen | Không trùng TDNT_SGN_HAN user đang UAT | LIMITED EVIDENCE
PO screenshot 24/10 #1 | #1 RateCard Detail | Không có New Version CTA | UAT FAIL
PO screenshot 24/10 #2 | #2 Price Appendix list | CTA ambiguous: New Card / Version | UAT FAIL
PO screenshot 24/10 #3 | #3 Create RateCard form | Blank code/name after clicking version-like CTA | UAT FAIL