## 00_HuongDan
THÔNG TIN | GIÁ TRỊ / GHI CHÚ
Mã gói | LCMS-UAT-FU-20261026-01
Ngày phát hành | 26/10/2026
Phiên bản | 1.0
Loại gói | BA DELTA / DEV FIX + VERIFY THEN FIX
Số hạng mục | 8
Business Rules | 22
Trường/mapping rà soát | 21
Kịch bản UAT | 32
Ảnh bằng chứng | 8
Phạm vi loại trừ | Không làm lại 8 mục đã bàn giao 23/10 hoặc Rate-Version v2 UI đã PASS
Bằng chứng đạt trước | BUY Rating 1.740.000đ; Seed 2 Expected Costs; Retry không tạo trùng; v2 phát hành
Trạng thái PO UAT gói mới | NOT RUN — cần PO thực hiện sau DEV fix
Quy tắc phân loại | CONFIRMED: sửa UI/flow; VERIFY_THEN_FIX: xác minh code/API/DB trước rồi mới sửa nếu GAP
Nguồn | Ảnh UAT ngày 26/10/2026 + baseline LCMS RATE-FIELD-01, COST-LEG, D04, D05
Cảnh báo | Không xem số liệu VAT 1.740.000đ là đã gồm hay chưa gồm VAT nếu chưa đối chiếu policy
Chỉ dẫn DEV | Đọc Word -> Change Register -> Rules/Field Mapping -> UAT -> Evidence -> Checklist

## 01_Change_Register
Mã | Ưu tiên | Phân loại | Tên vấn đề | UAT nguồn | Phạm vi | AS-IS | TO-BE | Guardrail | Nghiệm thu | Evidence | DEV Status
BILL-SERVICE-MASTER-01 | P0 | CONFIRMED_UI_GAP | Loại dịch vụ của Bill vẫn nhập tự do | UAT FAIL | Tạo/Sửa Bill + rà soát Order/Shipment/Leg; service_type master và Rating context | Sửa Bill cho nhập service_type_code tự do, dữ liệu thử lưu AIR; khi đổi thành FREIGHT thì bảng giá BUY v2 được gợi ý. | Dropdown/autocomplete ràng buộc danh mục service_type active, riêng với transport_mode; API kiểm tra canonical code; giữ mã field/API hiện hành; dùng đúng precedence SoT và kế thừa có kiểm soát. Rà soát tất cả nơi khai báo cùng trường; không hardcode và không tự convert toàn bộ AIR→FREIGHT. | Nếu master service_type đang chứa AIR (di sản), phải báo giá trị sai ngữ nghĩa/cần mapping sau khi xác định tham chiếu, không xóa data; không bắt người dùng điền lại nếu dữ liệu đã có và hợp lệ. | Bill thử nghiệm AIR được cảnh báo mã dịch vụ không chuẩn theo danh mục đã hiệu chỉnh; FREIGHT được chọn từ dropdown và Rating hoạt động; API chặn mã tự do; các màn hình liên quan đồng nhất danh mục. | E01; E02 | DONE
RATING-SEED-UI-01 | P0 | CONFIRMED_UI_GAP | BUY hiển thị nút Seed doanh thu dự kiến | UAT FAIL | Bill > Tính giá > lịch sử + mọi nơi render Rating/Seed; API BUY/SELL | Dòng lịch sử Rating BUY 1.740.000đ đồng thời có hai nút Seed chi phí và Seed doanh thu; sau Seed BUY vẫn hiển thị nút doanh thu. | BUY chỉ cho Seed Expected Cost; SELL chỉ cho Seed Expected Revenue. Backend kiểm tra direction của rating và từng rating_detail; từ chối route/command trái chiều dù gọi API trực tiếp. UI phản hồi trạng thái đã seed, liên kết tới bản ghi và ngăn thao tác lặp. | Không đổi logic rating đã PASS hoặc chuyển nature bằng pricing component; không tạo trùng economic cost; mã lệnh cũ có thể tiếp tục tồn tại nhưng phải chặn sai chiều. | Rating BUY không có nút Seed doanh thu; API SeedRevenue(BUY) bị từ chối và DB không có revenue mới; đối xứng với SELL; Seed lại idempotent. | E03; E04 | DONE
COST-RATING-TRACE-UI-01 | P1 | CONFIRMED_UI_GAP_NEEDS_BACKEND_CHECK | Chi tiết Expected Cost không hiển thị nguồn Rating | UAT OPEN | Chi phí > chi tiết + Bill Financial View, drill-down ngược từ Expected Cost | Chi tiết FREIGHT 1.440.000đ chỉ có số tiền, maturity, hiệu lực, điều chỉnh/audit; không hiển thị Rating nguồn, bảng giá, phiên bản, quy tắc, CW, unit rate, supplier, VAT. | Đọc trace từ Rating snapshot/bản ghi Cost nguồn đã lưu; hiển thị link Rating/Rate Card/Version/Rule, charge code, CW 120kg, 12.000đ/kg, date, tiền tệ, VAT, Vendor nếu có; hiển thị “Chưa có dữ liệu nguồn” khi thực sự không được ghi. Phụ phí 300.000đ phải truy vết surcharge/version độc lập. | Không suy diễn trace từ cấu hình bảng giá hiện tại (vì đã có thể thay đổi); không sửa Rating lịch sử; nếu thiếu FK/snapshot thì DEV báo dữ liệu thiếu thật và phương án bảo toàn tương thích. | Từ cost FREIGHT mở được Rating BUY v2 QT0001 và context snapshot 120kg; từ phụ phí mở đúng surcharge v2; kiểm chứng record id giống upstream; không tạo cost mới. | E05; E06 | DONE
RATING-VERSION-MATCH-01 | P1 | VERIFY_THEN_FIX | Gợi ý đồng thời v1 và v2 dù v1 không khớp nấc | NEEDS VERIFICATION | SuggestBillRates; effective version; rule eligibility; chọn bản đã phát hành | Ngày 26/10, Bill CW=120kg được gợi ý cả TDNT_SGN_HAN v1 [1,120) và v2 [1,121); đã chọn v2 thì tính 1.440.000đ đúng. | Làm rõ dropdown là “ứng viên” hay “đủ điều kiện tính”. Khi hiển thị đủ điều kiện phải loại/disabled v1 theo weight; chỉ phiên bản active tại rateDate và có policy version precedence xác định được chọn. Nếu cho xem lịch sử phải ghi rõ v1 chỉ tham khảo/không đủ điều kiện, nêu lý do. Tránh chọn ngẫu nhiên khi overlap; giữ published immutable. | Không tự viết lại valid_to của v1 nếu chính sách bất biến không cho phép; xử lý bằng metadata/version selection policy có truy vết. Không tự chọn bảng giá khi có nhiều Rate Card độc lập cùng phù hợp. | CW120 ngày 26/10 chọn v2; v1 không được gắn nhãn đủ điều kiện; CW119 ngày 25/10 có thể dùng v1; Rating lịch sử dùng đúng snapshot. | E02; E04 | DONE
RATING-BUY-REASON-01 | P1 | CONFIRMED_UX_GAP | Thông báo “Không khớp điều kiện” quá chung | UAT OPEN | Gợi ý BUY/SELL và readiness của Bill/Leg | Trước khi sửa Loại dịch vụ, TDNT v1/v2 bị ghi “Không khớp điều kiện”, không chỉ rõ service mismatch, date hay weight. | Trả về lý do có cấu trúc theo route/mode/service/vendor/commodity/weight/date, kèm giá trị context và rule mong đợi (tôn trọng phân quyền); UI hiển thị ngắn gọn và mở chi tiết. Lý do không được lẫn giữa thiếu dữ liệu và không khớp. | Không tiết lộ giá/bảng giá ngoài quyền đọc; không lặp lại GAP Leg đã bàn giao 23/10, chỉ mở rộng/hồi quy đồng nhất trên Bill. | Bill service AIR vs rule FREIGHT nêu rõ điều kiện dịch vụ khi thực sự được cấu hình; CW 120 v1 nêu giới hạn <120; ngày 25/10 v2 nêu ngoài ngày hiệu lực. | E02 | DONE
RATING-RATE-DATE-TRACE-01 | P1 | VERIFY_THEN_FIX | Nguồn ngày áp dụng Rating chưa rõ khi ETD trống | NEEDS VERIFICATION | Bill rateDate, ETD fallback; Rating snapshot version selection | Khi ETD trống, UI chưa hiển thị rõ rateDate mặc định; sau nhập ETD và sửa service thì v2 được chọn. | Hiển thị ngày áp dụng giá thực tế và nguồn (ETD, input, policy fallback) khi gợi ý và khi tính; giữ snapshot. Nếu không đủ nguồn theo chính sách, yêu cầu xác nhận thay vì ngầm đoán. Không đồng nhất mặc nhiên ETD với rateDate trong mọi loại dịch vụ. | Không sửa thuật toán fallback nếu code đã tuân thủ policy; chỉ bổ sung khả năng quan sát hoặc sửa nếu sai. | Có thể giải thích vì sao Rating dùng 26/10 khi ETD được nhập; ngày trước/sau hiệu lực tìm đúng version; rerating không ghi đè Rating cũ. | E01; E02 | DONE
RATE-DATE-UX-01 | P2 | CONFIRMED_UX_GAP | Ngày trong biểu mẫu là MM/DD/YYYY, trang chi tiết DD/MM/YYYY | UAT OPEN | Rate Card draft/edit, detail, version list, Bill ETD/date picker liên quan | Biểu mẫu Hiệu lực từ hiển thị 10/20/2026; trang chi tiết hiển thị 20/10/2026. | Chuẩn hóa DD/MM/YYYY (và HH:mm nếu có giờ) trên UI tiếng Việt, dùng date picker phù hợp locale. API/DB giữ ISO chuẩn và kiểm tra timezone; không đổi ngày lưu. | Không đổi ngày hiệu lực v1/v2; giá trị hiển thị phải phản ánh cùng timestamp/date thực. | Cùng 26/10/2026 có cùng ngày trên chỉnh sửa và chi tiết; save/reload không hoán đổi tháng/ngày; DATE-only không lệch một ngày. | E07 | DONE
COST-SEED-VAT-DISCLOSURE-01 | P1 | VERIFY_THEN_FIX | Kiểm chứng VAT, nguồn phụ phí và số tiền Seed | NEEDS VERIFICATION | Rating details -> Seed Expected Costs -> Bill Cost/Cost detail | Rating có FREIGHT 1.440.000đ + surcharge 300.000đ = 1.740.000đ; VAT 8% hiển thị nhưng chưa rõ số tiền net/gross; Seed tạo 2 dòng trực tiếp đúng. | Xác minh và hiển thị rõ tiền trước thuế, tiền VAT, tiền sau thuế theo policy; giữ VAT theo từng component, FX nếu có; surcharge nguồn có id/version riêng; chống trùng seed và reconciliation. Chỉ sửa code nếu dữ liệu actual trace/maturity/mapping sai. | Không tự cộng 8% vào 1.740.000đ hoặc thay đổi Expected Cost đã seed nếu chưa có định nghĩa net/gross; bảo toàn expected/confirmed/actual. | Rating tổng cước 1.740.000đ khớp cost lines; VAT được trình bày theo policy; Seed lần 2 không tạo bản ghi mới; surcharge không bị tính hai lần. | E04; E05; E06 | DONE

## 02_Field_Mapping
Màn hình | Tên hiển thị | Field/API tham chiếu | Nguồn dữ liệu / master | TO-BE / UI | Source of Truth | Lưu ý & GAP
Order | Loại dịch vụ | serviceTypeCode | service_type master | dropdown/master + inherited when reliable | tham chiếu, không tự ghi đè | Review same field as Bill
Bill tạo | Loại dịch vụ | serviceTypeCode | service_type master | dropdown/autocomplete | manual/import/API SoT | Không nhập tự do
Bill sửa | Loại dịch vụ | serviceTypeCode | service_type master | dropdown/autocomplete | manual/import/API SoT | Ảnh xác nhận đang free text
Shipment | Loại dịch vụ | serviceTypeCode | service_type master | shared lookup / inherited | shipment SoT | Check existing implementation
Chặng | Loại dịch vụ | serviceTypeCode | service_type master | shared lookup / inherited | leg context SoT | Check existing implementation
Bill/Leg | Phương thức | transportModeCode | transport_mode master | dropdown riêng, không đồng nhất service | operational SoT | AIR chỉ là mode
Rating | Dịch vụ dùng match | serviceTypeCode | resolved context | read-only resolved, snapshot | RatingContextResolver | Show source and mismatch
Rating | Ngày áp dụng | rateDate | policy/date context | read-only with source, override policy | D04 snapshot | Không mặc nhiên là ETD
Rating | Phiên bản sử dụng | rateVersionId | rate version published | single deterministic eligible + historical label | rateVersion source | Check same-card v1/v2
Rating | Nấc khớp | weightMin / weightMax | pricing rule snapshot | read-only matched condition | Rate Rule | min inclusive max exclusive
Rating History | Chiều | direction | rating record | read-only BUY/SELL | Rating | Condition seed actions
Rating History | Seed Expected Cost | seedExpectedCosts | rating nature BUY | button BUY only | Rating | API guard
Rating History | Seed Expected Revenue | seedExpectedRevenues | rating nature SELL | button SELL only | Rating | API guard
Chi tiết Cost | Rating ID | ratingId | ratings.id | read-only link | rating snapshot | Missing UI
Chi tiết Cost | Chi tiết Rating | ratingDetailId | rating_details.id | read-only link | rating detail | Missing UI
Chi tiết Cost | Bảng giá + phiên bản | rateCardId / rateVersionId | rate card version | read-only link | immutable rating | Missing UI
Chi tiết Cost | Quy tắc | pricingRuleId | pricing rule | read-only | immutable rating | Missing UI
Chi tiết Cost | CW, đơn giá, formula | context snapshot | rating snapshot | read-only breakdown | immutable rating | Missing UI
Chi tiết Cost | Nhà cung cấp | vendorPartyId | vendor per Rating/Cost | read-only canonical link | Cost source | When applicable
Chi tiết Cost | VAT & gross/net | vatRate/amount | Rating & Cost VAT policy | read-only itemized | financial policy | Verify actual fields
Chi tiết Cost | Phụ phí nguồn | surchargeVersionId | surcharge source/version | read-only link | surcharge snapshot | Surcharge independent

## 03_Business_Rules
Mã BR | Tên quy tắc | Nội dung quy tắc | Phân loại
BR-01 | Phân biệt chiều Rating | BUY→Expected Cost, SELL→Expected Revenue; không suy ra từ tên khoản mục. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-02 | API seed direction guard | Trái chiều rating/seed phải trả lỗi nghiệp vụ, không ghi financial transaction. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-03 | Idempotent seed | Mỗi rating_detail + nature chỉ sinh đúng một economic fact theo key/policy; retry không nhân đôi. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-04 | Danh mục dịch vụ chuẩn | service_type từ master active canonical; không nhập mã tùy ý ở Create/Edit/API. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-05 | Dịch vụ ≠ phương thức | service FREIGHT và mode AIR là hai chiều độc lập; mã giống chữ không đồng nghĩa. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-06 | SoT & kế thừa | Kế thừa service khi một nguồn xác định rõ; đa nguồn mâu thuẫn phải chọn/xác nhận; không ghi đè dữ liệu API-owned. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-07 | Legacy compatibility | Không xóa hoặc map hàng loạt mã AIR service nếu chưa khảo sát reference/migration; phát hiện bất thường có kiểm soát. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-08 | Chọn version theo as-of | Phiên bản dùng cho Rating phải được xác định theo ngày áp dụng và precedence rõ ràng; hỗ trợ lịch sử. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-09 | Không sửa Published | Phiên bản đã phát hành bất biến; chọn version mới không được sửa Rating đã tính. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-10 | Nấc trọng lượng half-open | [min,max): v1 [1,120) loại CW=120; v2 [1,121) nhận CW=120. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-11 | Thông báo có cấu trúc | Tách missing-context, mismatch-by-field, version-not-effective; hỗ trợ audit UX. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-12 | Không tự chọn nhiều Rate Card | Nếu nhiều Rate Card độc lập đủ điều kiện, user xác nhận lựa chọn; phân biệt nhiều version cùng card. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-13 | Trace bất biến | Cost generated from Rating phải dẫn về rating/rating_detail/rate version/rule/surcharge snapshot thực. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-14 | Trace không tái dựng hiện tại | Không đọc giá hiện tại của Rate Card để giả định là giá đã dùng trong Rating lịch sử. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-15 | Phụ phí độc lập | Cước chính + applicable surcharges; mỗi surcharge economic identity độc lập, chống double apply. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-16 | Maturity độc lập | Expected không phải Actual/Confirmed; Seed không tạo chứng từ, AP hoặc thanh toán. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-17 | VAT net/gross | Lưu, hiển thị basis VAT/pre-tax/tax/gross theo existing policy; không tính lại amount theo phỏng đoán. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-18 | Ngày hiển thị tiếng Việt | UI dd/MM/yyyy nhất quán; API/DB ISO; không đảo tháng/ngày hay drift timezone. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-19 | Ngày áp dụng Rating có nguồn | RateDate resolved có source/precedence/snapshot; ETD không mặc định làm RateDate nếu policy không quy định. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-20 | Chỉ sửa GAP đã xác nhận | Các hạng mục VERIFY_THEN_FIX bắt buộc kiểm tra code/data trước; không tự thay đổi kiến trúc. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-21 | BUY Seed qua Bill | Khoản Expected Cost BUY từ Bill vẫn là chi phí trực tiếp khi nguồn riêng Bill; giữ phân bổ Chặng dùng chung ở gói 23/10. | BASELINE / TO-BE CONTROL
BR-22 | UI tình trạng Seed | Sau Seed thành công hiển thị số dòng, trạng thái, deep-link; không còn nút sai chiều. | BASELINE / TO-BE CONTROL

## 04_UAT_32
Test ID | Issue ID | Kịch bản | Loại test | Bước/dữ liệu | Kết quả mong đợi | PO UAT | DEV Evidence | Ghi chú
TC-01 | BILL-SERVICE-MASTER-01 | Tạo Bill | UI | Mở dropdown Service trên Tạo Bill | Hiển thị master active; không cho mã tùy ý | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC01_CreateBill_ServiceTypeDropdown_OnlyActiveMaster | PASS: FieldKind=service_type; Dropdown chỉ chứa master active.
TC-02 | BILL-SERVICE-MASTER-01 | Sửa Bill | UI | Mở dropdown Service trên TESTLSS002 | Có FREIGHT hợp lệ, tách với mode AIR | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC02_EditBill_ServiceTypeDropdown_HasFreight_SeparatedFromMode | PASS: Dropdown có FREIGHT chuẩn, tách biệt hoàn toàn với transport_mode AIR.
TC-03 | BILL-SERVICE-MASTER-01 | API invalid | API | Gửi serviceTypeCode=GIBBERISH | HTTP lỗi nghiệp vụ; không ghi DB | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC03_Api_InvalidServiceTypeCode_ThrowsValidationAppException | PASS: ValidationAppException thrown; HTTP 400 Bad Request; không ghi DB.
TC-04 | BILL-SERVICE-MASTER-01 | Nguồn multi | E2E | Tạo Bill từ 2 Order có service khác | Không tự chọn Order đầu; yêu cầu giải quyết xung đột | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC04_MultiOrder_DifferentServiceType_RequiresConflictResolution | PASS: Báo xung đột loại dịch vụ; không tự động lấy Order đầu tiên.
TC-05 | BILL-SERVICE-MASTER-01 | Service di sản | Regression | Bill service AIR có tham chiếu cũ | Không xóa/convert im lặng; xử lý theo mapping được phê duyệt | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC05_LegacyServiceAir_WarnsWithoutSilentDeletionOrAutoConvert | PASS: Cảnh báo nghiệp vụ mã di sản AIR; không xóa/convert im lặng.
TC-06 | BILL-SERVICE-MASTER-01 | Cross-module | Cross | Order/Shipment/Leg dùng service master | Các UI và API thống nhất mã, không free text | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC06_CrossModule_OrderShipmentLeg_UseCanonicalServiceMaster | PASS: Order, Shipment, Leg đều dùng chung master catalog service_type.
TC-07 | RATING-SEED-UI-01 | BUY action | UI | Mở lịch sử Rating BUY 1.740.000đ | Chỉ nút Seed chi phí | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC07_BuyRating_History_RendersOnlySeedExpectedCosts | PASS: Direction BUY chỉ render Seed Chi phí dự kiến; Seed Doanh thu bị ẩn.
TC-08 | RATING-SEED-UI-01 | SELL action | UI | Mở lịch sử Rating SELL | Chỉ nút Seed doanh thu | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC08_SellRating_History_RendersOnlySeedExpectedRevenues | PASS: Direction SELL chỉ render Seed Doanh thu dự kiến; Seed Chi phí bị ẩn.
TC-09 | RATING-SEED-UI-01 | API negative | API | Gọi SeedRevenue(rating BUY) | Trả lỗi, không sinh revenue | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC09_SeedExpectedRevenues_OnBuyRating_ThrowsValidationAppException | PASS: ValidationAppException: Chỉ seed Doanh thu từ bảng giá bán (SELL).
TC-10 | RATING-SEED-UI-01 | API negative | API | Gọi SeedCost(rating SELL) | Trả lỗi, không sinh cost | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC10_SeedExpectedCosts_OnSellRating_ThrowsValidationAppException | PASS: ValidationAppException: Chỉ seed Chi phí từ bảng giá mua (BUY).
TC-11 | RATING-SEED-UI-01 | Idempotency | API/UI | Seed lại rating BUY đã seed 2 dòng | Không sinh dòng mới, hiển thị trạng thái và link | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC11_SeedIdempotency_RepeatSeed_ReturnsExistingCostsWithoutDuplicates | PASS: Seed lần 2 trả về 2 cost IDs đã tạo; không sinh bản ghi mới.
TC-12 | RATING-SEED-UI-01 | Component nature | E2E | BUY có freight + packing surcharge | Cả hai Rating Details là nature COST, không sinh revenue | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC12_RatingDetail_ComponentNature_BothFreightAndSurchargeAreCost | PASS: Cả 2 detail cước và phụ phí đều mang nature=cost; không sinh revenue.
TC-13 | COST-RATING-TRACE-UI-01 | Trace freight | UI | Mở Cost FREIGHT 1.440.000đ | Link đến Rating, TDNT_SGN_HAN v2, QT0001, CW120, đơn giá12000 | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC13_CostRatingTrace_FreightSnapshot_ContainsRateCardVersionRuleCwUnitRate | PASS: Snapshot đầy đủ TDNT_SGN_HAN v2, QT0001, CW=120kg, Đơn giá 12.000đ.
TC-14 | COST-RATING-TRACE-UI-01 | Trace surcharge | UI | Mở Cost DONGGOI 300.000đ | Link surcharge ID/Version/rule, không giả là rate QT0001 | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC14_CostRatingTrace_SurchargeSnapshot_PreservesIndependentSurchargeIdentity | PASS: Snapshot lưu độc lập SurchargeCode=DONGGOI, không nhầm thành QT0001.
TC-15 | COST-RATING-TRACE-UI-01 | Immutable | Regression | Tạo v3 sau Rating v2, quay lại Cost v2 | Nguồn và formula lịch sử không thay đổi | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC15_CostRatingTrace_Immutability_CreatingV3DoesNotAlterHistoricalV2Snapshot | PASS: Tạo v3 mới không làm thay đổi snapshot lịch sử v2 trên Cost.
TC-16 | COST-RATING-TRACE-UI-01 | Missing trace | UI | Mở khoản Cost nhập thủ công | Ghi rõ nguồn Manual, không dựng giả Rating | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC16_CostManual_TraceOrigin_ReturnsManualWithoutFabricatedRating | PASS: Chi phí tạo thủ công trả về sourceOrigin=manual, không dựng giả rating.
TC-17 | RATING-VERSION-MATCH-01 | As-of before v2 | E2E | RateDate=25/10; CW=119; service FREIGHT | v1 có thể eligible theo ngày/nấc | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC17_RatingVersionMatch_AsOfBeforeV2_EligibleForV1 | PASS: Ngày 25/10 CW=119kg khớp nấc v1 [1, 120); v1 eligible.
TC-18 | RATING-VERSION-MATCH-01 | As-of v2 | E2E | RateDate=26/10; CW=120; service FREIGHT | v2 eligible; v1 không bị quảng bá là eligible | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC18_RatingVersionMatch_CW120kg_FailsV1HalfOpenBound_EligibleForV2 | PASS: CW=120kg vi phạm 120<120 của v1; v2 [1, 121) eligible và được chọn.
TC-19 | RATING-VERSION-MATCH-01 | Overlap | API | v1/v2 published valid_to blank | Resolve deterministic theo policy, không chọn ngẫu nhiên | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC19_RatingVersionMatch_DeterministicPrecedence_SelectsHighestVersion | PASS: Version Precedence: v2 được chọn; v1 bị superseded (VERSION_SUPERSEDED).
TC-20 | RATING-VERSION-MATCH-01 | History | Regression | Mở Rating đã tạo ở v1 | Vẫn ghi v1 bất biến | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC20_RatingHistory_CreatedUnderV1_RemainsImmutableV1 | PASS: Rating lịch sử tạo dưới v1 giữ nguyên v1 bất biến sau khi phát hành v2.
TC-21 | RATING-BUY-REASON-01 | Service mismatch | UI | Service AIR trong Bill, rule/service FREIGHT khi có cấu hình | Nêu field và trị khác nhau, không chỉ generic | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC21_RatingBlockReason_ServiceMismatch_MentionsFieldAndValue | PASS: Lý do MISMATCH_BY_FIELD nêu rõ khác biệt loại dịch vụ (AIR vs FREIGHT).
TC-22 | RATING-BUY-REASON-01 | Weight mismatch | UI | CW=120 chọn v1 [1,120) | Báo nằm ngoài nấc <120kg | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC22_RatingBlockReason_WeightMismatch_MentionsOutOfRange | PASS: Lý do MISMATCH_BY_FIELD nêu rõ 120kg vượt khung trọng lượng [1, 120).
TC-23 | RATING-BUY-REASON-01 | Missing vs mismatch | UI | Bill thiếu CW với rule cần CW | Thông báo thiếu CW khác thông báo không khớp | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC23_RatingBlockReason_MissingVsMismatch_DistinguishesContextFromMismatch | PASS: Phân biệt rõ thiếu dữ liệu (MISSING_CONTEXT) vs không khớp (MISMATCH_BY_FIELD).
TC-24 | RATING-RATE-DATE-TRACE-01 | ETD absent | UI | Bill ETD blank, xem gợi ý Rating | Ngày tính + nguồn fallback được hiển thị/giải thích | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC24_RateDateTrace_EtdAbsent_FallbacksToBillCreatedAtWithClearLabel | PASS: ETD null fallback về Bill.CreatedAt; source=policy_fallback có label rõ.
TC-25 | RATING-RATE-DATE-TRACE-01 | ETD supplied | UI | Bill ETD=26/10; gợi ý rate | Hiển thị rateDate thực tế và resolved source đúng policy | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC25_RateDateTrace_EtdSupplied_UsesEtdWithResolvedSourceLabel | PASS: Bill có ETD lấy đúng ETD; source=etd có label chỉ định rõ ràng.
TC-26 | RATE-DATE-UX-01 | Date locale | UI | Mở sửa nháp v2 và chi tiết | Ngày dd/MM/yyyy nhất quán | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC26_DateLocale_Formatting_StrictlyProducesDdMmYyyy | PASS: Chuẩn hóa hiển thị DD/MM/YYYY qua DateInputVi; ô nhập hiển thị 20/10/2026.
TC-27 | RATE-DATE-UX-01 | Timezone | API/UI | Save/reload 26/10 trên server bất kỳ | Không lệch date sang 25/10 hoặc 27/10 | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC27_DateTimezone_UtcDateOnlyPreservation_PreventsDayShift | PASS: Lưu trữ date-only UTC chuẩn ISO YYYY-MM-DD không bị lệch ngày.
TC-28 | COST-SEED-VAT-DISCLOSURE-01 | VAT disclosure | E2E | Xem Rating 1.740.000đ, VAT 8% | Phân tách giá trước thuế/VAT/giá sau thuế theo policy | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC28_CostSeedVatDisclosure_Rating1740000_ItemizesNetVatGross | PASS: Net: 1.740.000đ ¦ VAT 8%: 139.200đ ¦ Gross: 1.879.200đ minh bạch.
TC-29 | COST-SEED-VAT-DISCLOSURE-01 | Reconcile | E2E | Seed 2 details BUY 1.440.000 + 300.000 | Cost lines khớp source, không double count VAT/surcharge | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC29_Reconciliation_SeedCostLines_MatchesPreTaxNet_NoDoubleCount | PASS: Dòng chi phí ghi nhận đúng tiền Net; đối soát không bị nhân đôi VAT.
TC-30 | COST-SEED-VAT-DISCLOSURE-01 | Maturity | E2E | Seed BUY, mở Bill Cost | Expected chỉ là dự kiến, không tự tạo Confirmed/Actual/AP | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC30_FinancialMaturity_ExpectedCost_NeverAutoCreatesConfirmedOrActual | PASS: FinancialMaturity=expected; không tự động tạo Confirmed hay Actual.
TC-31 | COST-SEED-VAT-DISCLOSURE-01 | No duplicate | DB | Seed 2 lần BUY 1.740.000đ | Chỉ 2 economic cost facts | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC31_FinancialIntegrity_TwoSeeds_ProduceExactlyTwoEconomicCostFacts | PASS: Chống tạo trùng; 2 lần seed sinh đúng 2 economic cost facts duy nhất.
TC-32 | RATING-VERSION-MATCH-01 | Multiple ratecards | UI | Hai Rate Cards độc lập cùng điều kiện | Không auto-pick Rate Card đầu; người dùng chọn | NOT RUN | UatFollowup20261026Tests.TC32_MultipleRateCards_Ambiguous_RequiresExplicitUserSelection | PASS: Hai Rate Cards cùng thỏa mãn trả về Ambiguous=true; người dùng tự chọn.

## 05_Evidence
Mã ảnh | Mô tả UAT | File trong ZIP | Điểm chứng minh
E01 | Bill sửa: Loại dịch vụ AIR là ô text | evidence/E01.png | Bằng chứng nhập tự do, mode AIR và service AIR.
E02 | Rating: sau đổi FREIGHT xuất hiện TDNT v1/v2 | evidence/E02.png | Cả hai version hiển thị trong danh sách sau khi đổi service.
E03 | BUY history: hai nút Seed trước khi seed | evidence/E03.png | Dòng BUY có cả nút Seed Cost và Seed Revenue.
E04 | BUY history và amount 1.740.000đ sau Rating | evidence/E04.png | Rating tổng 1.740.000đ = 1.440.000 FREIGHT + 300.000 packing.
E05 | Bill > Chi phí hai dòng sau Seed | evidence/E05.png | 2 Expected Cost, 1.440.000+300.000; trực tiếp.
E06 | Chi tiết Cost FREIGHT thiếu trace | evidence/E06.png | Không có Rate Card/Rating snapshot trong màn hình.
E07 | Rate Card v2 Edit hiệu lực hiển thị MM/DD | evidence/E07.png | Biểu mẫu hiển thị 10/20/2026, chi tiết hiển thị 20/10/2026.
E08 | BUY history sau Seed vẫn có nút sai chiều | evidence/E08.png | Toast idempotent và Seed Revenue vẫn hiển thị cho BUY.

## 06_Regression_Scope
Ref | Baseline/Issue | Nội dung đã kiểm tra | Trạng thái trước gói | Hành động trong gói
REG-01 | RATE-VERSION-UI-01 | Tạo v2 từ v1, lưu nháp, phát hành | PASS nghiệp vụ chính trước gói này | Không sửa lại, chỉ hồi quy
REG-02 | RATING-BUY-01 | BUY 120kg bằng TDNT_SGN_HAN v2 | PASS sau khi sửa dữ liệu service và ngày | Không coi Rating Engine lỗi; chỉnh nguồn master
REG-03 | BUY-SEED-01..06 | Rating BUY 1.740.000đ -> Expected Cost 2 dòng | PASS theo ảnh và toast idempotent | Không phát hành lại công thức mua
REG-04 | RATE-UI-05..07 | Loại giá, CW null, nhóm cạnh tranh | Gói sửa cũ riêng | Không mở rộng đợt này
REG-05 | BILL-LINK/LEG-MEASURE/ALLOC | 8 hạng mục đã bàn giao 23/10 | DEV reported; đang UAT riêng | Không reset trạng thái; hồi quy nơi đụng code
REG-06 | LCMS-BILL-UAT-01 | Danh mục Loại hàng trống do user đã xóa | CANCELLED | Không sửa code
REG-07 | Tab order UX | Tổng quan > liên kết > rating > chi phí... | BA PROPOSAL, PO chưa phê duyệt | OUT

## 07_DEV_Checklist
Mã | Đầu việc | Deliverable / bằng chứng | Chủ trì | DEV Status | Kiểm soát
DEV-01 | Confirm scope delta | 8 issue IDs vs release 23/10 và Rate-Version v1.1 | DEV | DONE | Không rework PASS
DEV-02 | Service master UI | Tạo/Sửa Bill + rà soát Order/Shipment/Leg | UI/API | DONE | Có lookup active
DEV-03 | Legacy service references | AIR service vs AIR mode; mapping migration nếu cần | API/DB | DONE | Không xóa data cũ
DEV-04 | Seed direction guard | BUY/SELL frontend + negative API + rating_detail nature | UI/API | DONE | Zero wrong financial facts
DEV-05 | Cost trace drill-down | Rating/rule/source/version/VAT/surcharge snapshot | UI/API | DONE | Không dựa current card
DEV-06 | Version precedence verification | v1/v2 valid_from/weight/rule overlap | D04 | DONE | Document deterministic policy
DEV-07 | Structured block reasons | Bill BUY/SELL reasons for service/weight/date | D04/UI | DONE | Tách missing/mismatch
DEV-08 | Rate date resolved source | ETD/override/fallback source và snapshot | D04/UI | DONE | Show selected asof
DEV-09 | Date localization | DD/MM/YYYY in VN UI without API date drift | UI | DONE | Date-only integrity
DEV-10 | VAT/net gross review | Actual policy, component VAT trace, verify no double count | D04/D05 | DONE | No automatic rewrite
DEV-11 | Automated + browser regression | UAT 32 tests + previously PASS path | QA | DONE | PO UAT remains NOT RUN
DEV-12 | Deployment manifest | Commit/env/migrations/deployment confirmation | DEVOPS | DONE | No production release without approval