## Issue Register
Issue ID | Category | Module / Flow | Severity | Status | Summary | Reproduction / Context | Actual | Expected | DEV Fix / Notes | Regression / Acceptance
UAT02-001 | Functional/Data Integrity | AP/AR - Bill linkage | Critical | Open | Khoản phải trả/phải thu được tạo từ ngữ cảnh Bill nhưng có thể mất liên kết Bill khi người dùng phải bỏ UUID để thao tác thành công. | Tạo exposure/ghi nhận AP hoặc AR từ Bill HAWB-UAT-001; khi trường Bill/UUID được giữ thì một số thao tác thất bại; bỏ Bill thì thao tác thành công. | Record AP/AR tạo được nhưng cột Bill có thể hiển thị “—”; Bill Financial Summary không aggregate được công nợ tương ứng. | Khi khởi tạo từ Bill context, hệ thống phải tự giữ liên kết Bill bằng khóa nội bộ; UI chỉ hiển thị mã nghiệp vụ HAWB-UAT-001. Không yêu cầu người dùng nhập UUID. | Không vá bằng cách cộng số trực tiếp lên Bill. Kiểm tra FK/reference, DTO/API mapping, context propagation và query aggregate. | Regression: Bill → Exposure → Recognition → AP/AR list → Bill Financial Summary. Bill phải hiện HAWB-UAT-001 và số dư đồng nhất.
UAT02-002 | Functional/API | Payment | Critical | Open | Tạo thanh toán thất bại khi trường Bill được điền; xóa Bill thì tạo thành công. | Tạo Payment 100 USD, Bill HAWB-UAT-001, tham chiếu UAT-PAY-AP-001. | Thao tác thất bại khi có Bill; bỏ Bill thì Payment được tạo. | Payment được phép tham chiếu Bill hợp lệ; Bill context không được làm request lỗi. Nếu Bill chỉ là tham chiếu tùy chọn, backend phải chấp nhận đúng identifier contract. | Rà soát UUID vs business code, validation và payload mapping. Không bắt người dùng nhập UUID kỹ thuật. | Retest tạo Payment có Bill; tạo allocation tới AP; finalize; outstanding giảm đúng; audit giữ linkage.
UAT02-003 | Functional/API | Collection | Critical | Open | Tạo thu tiền/phân bổ thu tiền có hiện tượng tương tự Payment: liên kết Bill làm thao tác thất bại; bỏ Bill mới hoàn tất. | Tạo Collection 100 USD cho luồng AR HAWB-UAT-001, sau đó phân bổ. | Có Bill thì thất bại; bỏ Bill thì tạo/phân bổ được, dẫn tới record AR có Bill = “—”. | Collection từ Bill/AR context phải giữ liên kết Bill và không phụ thuộc nhập UUID thủ công. | Rà soát chung component/API dùng cho Payment và Collection để tránh fix một phía. | Retest Collection có Bill → allocate → finalize → cancel; AR outstanding và Bill summary phải đồng bộ.
UAT02-004 | Data Consistency | Bill Financial Summary / AR | Critical | Open | AR ledger đã phục hồi 280 USD sau khi hủy phiếu thu nhưng Bill Financial Summary vẫn hiển thị Khoản phải thu = 0 USD. | Hủy phiếu thu 100 USD sau khi đã phân bổ/chốt; quay lại AR và Bill HAWB-UAT-001. | AR list: outstanding 280 USD; Bill Financial Summary: AR 0 USD. | Bill Financial Summary phải derive từ AP/AR có liên kết Bill và phản ánh cùng một outstanding. | Khả năng cao là hệ quả của UAT02-001/003. Sửa linkage trước, sau đó kiểm tra aggregate/read model/cache. | AR sau cancel = 280 USD ở cả AR list, Bill summary và drill-down; không ảnh hưởng Revenue.
UAT02-005 | UI/UX | Internal identifiers | High | Open | Nhiều màn hình/dropdown hiển thị UUID/hash nội bộ như 01a0cd93..., 01a0dbb8..., “Chi phí 01a0cf09...”. | Quan sát Matching, Exposure, AP/AR, Payment/Collection allocation và panel chi tiết. | Người dùng thấy mã kỹ thuật khó hiểu, đôi khi bị cắt ngắn. | UI phải hiển thị business code + mô tả + số tiền/trạng thái phù hợp; UUID chỉ dùng nội bộ. | Áp dụng toàn hệ thống, không sửa từng màn hình riêng lẻ. | Quét UI không còn UUID/hash làm nhãn chính; có thể giữ trong dev tools/audit kỹ thuật nếu cần.
UAT02-006 | UI/UX | Matching source/target labels | High | Open | Chi tiết khớp hiển thị Nguồn '#1 FREIGHT' và Đích 'Chi phí 01a0cf09...' mơ hồ. | Vào Phiên đã khớp v1 → Chi tiết khớp. | Không xác định nhanh dòng chứng từ nào khớp với chi phí nào. | Nguồn nên hiển thị số dòng + mô tả + số tiền; Đích hiển thị loại đối tượng + business label/mô tả + số tiền + maturity khi hữu ích. | Giữ UUID ẩn; tooltip/secondary text có thể chứa ID kỹ thuật nếu DEV cần. | Người dùng nhìn một dòng phải hiểu được source ↔ target mà không mở record khác.
UAT02-007 | UI/UX | AP/AR Bill column | High | Open | Cột Bill từng hiển thị chữ 'Mở Bill' hoặc mã kỹ thuật thay vì số Bill; một số record hiện “—” do mất linkage. | Quan sát danh sách AP/AR và panel chi tiết. | Không thể nhận diện Bill trực tiếp từ danh sách. | Cột Bill phải hiển thị business code như HAWB-UAT-001/VOL-BILL-xxxx và click mở đúng Bill. | Tách lỗi presentation với lỗi linkage; nếu không có Bill thực sự thì mới hiển thị “—”. | Kiểm tra AP, AR, Payment, Collection, Financial Document list.
UAT02-008 | Navigation/Traceability | Financial document → AP/AR | High | Open | Từ panel Chứng từ tài chính, nút 'Xem sổ phải trả (AP)' dẫn tới màn hình AP chung thay vì record liên quan. | Chọn UAT-INV-AP-003 → tab AP/AR → Xem sổ phải trả. | Đi tới danh sách tổng quát, mất context chứng từ. | Đi tới record AP cụ thể hoặc danh sách đã filter theo document/Bill/partner với context rõ ràng. | Áp dụng deep-link theo record cho AP/AR/Payment/Collection/Matching. | Back/forward và breadcrumb vẫn giữ context; không bắt người dùng tìm lại thủ công.
UAT02-009 | UI/UX | Action hierarchy AP/AR | Medium | Open | Các nút Thanh toán & thu tiền, Tạo exposure phải trả/phải thu, tab AP/AR/Exposure và filter trạng thái đang xếp chồng nhiều tầng. | Quan sát màn hình AP và AR. | Giao diện nặng, khó nhận biết action chính, tab nghiệp vụ và filter. | Phân tách rõ Primary action / entity tabs / status filters; giảm button density; giữ hierarchy nhất quán AP và AR. | Bám UI mockup đã PO Approved; không tự đổi navigation cấp 1. | Kiểm tra desktop 100% zoom: không chồng chất, nhóm chức năng rõ, action chính nổi bật.
UAT02-010 | Vietnamese UX | Reverse/Reversal terminology | Medium | Open | Thuật ngữ 'Đảo', 'Đã đảo phân bổ', 'Đảo ghi nhận', 'Đảo khớp' được dùng nhiều và có chỗ gượng trong tiếng Việt nghiệp vụ. | Quan sát timeline/action của Matching, Payment, Collection và cancel. | Ngôn ngữ không đồng nhất với hành động người dùng; dễ hiểu nhầm với đảo bút toán kế toán. | Dùng theo ngữ cảnh: Hủy, Hoàn tác, Hủy khớp, Hủy phân bổ; chỉ dùng 'Đảo bút toán' khi thực sự là accounting reversal. | Backend code có thể giữ reverse/reversal; đây là Vietnamese UX Language Contract. | Quét button/status/message/dialog/audit. Thuật ngữ phải nhất quán và vẫn giữ audit trail.
UAT02-011 | Functional Integrity | Cancel Collection | High | Retest PASS | Hủy phiếu thu sau khi phân bổ/chốt phải phục hồi outstanding AR nhưng không thay đổi Revenue/Profitability. | Collection 100 USD → allocate/finalize → Hủy phiếu thu. | Phiếu thu hủy thành công; AR outstanding trở lại 280 USD; Revenue thực tế vẫn 280 USD; Profit = -5 USD. | Giữ đúng nguyên tắc Revenue ≠ AR ≠ Collection; hủy settlement không sửa Economic Revenue. | Giữ làm regression guard; wording 'đảo' xử lý ở UAT02-010. | PASS hiện tại; sau khi sửa linkage phải retest để Bill summary cũng trở lại AR 280 USD.
UAT02-012 | Functional Integrity | Cancel Payment | High | Open | Luồng hủy Payment cần regression đối xứng với Collection sau khi sửa Bill linkage. | Payment 100 USD đã từng tạo được khi bỏ Bill và có allocation/finalize. | Chưa xác nhận đầy đủ end-to-end với Bill linkage đúng. | Hủy Payment phải phục hồi AP outstanding, không thay đổi Economic Cost. | Test sau fix UAT02-001/002. | AP list + Bill summary cùng phục hồi; Cost/Profitability không đổi; audit trail đầy đủ.

## Regression Gate
Gate ID | Test Flow | Expected Result | Status | DEV Note / Evidence | UAT Note
RG-01 | Bill → Financial Document → Matching | Chứng từ khớp đúng Cost/Revenue; source/target có business label; không lộ UUID. | Not Tested
RG-02 | Bill → Exposure → Recognition → AP | AP giữ Bill linkage; AP list/detail/Bill summary cùng số dư. | Not Tested
RG-03 | Bill → Exposure → Recognition → AR | AR giữ Bill linkage; AR list/detail/Bill summary cùng số dư. | Not Tested
RG-04 | AP → Payment → Allocation → Finalize | Payment có Bill tạo được; finalize giảm AP outstanding đúng. | Not Tested
RG-05 | AR → Collection → Allocation → Finalize | Collection có Bill tạo được; finalize giảm AR outstanding đúng. | Not Tested
RG-06 | Cancel Payment | AP outstanding phục hồi; Economic Cost/Profitability không đổi; audit đầy đủ. | Not Tested
RG-07 | Cancel Collection | AR outstanding phục hồi; Economic Revenue/Profitability không đổi; audit đầy đủ. | Retest PASS |  | Đã xác nhận Revenue 280 USD và Profit -5 USD không đổi; linkage Bill vẫn cần fix.
RG-08 | UI Identifier & Navigation | Không lộ UUID; business code hiển thị; deep-link tới đúng record. | Not Tested
RG-09 | Vietnamese UX terminology | Hủy/Hoàn tác/Hủy khớp/Hủy phân bổ dùng đúng ngữ cảnh; không lạm dụng 'Đảo'. | Not Tested

## README
LCMS UAT Issue Fix Register | Fix Cycle 02
Cut-off | 2026-09-26
Previous Cycle | LCMS_UAT_Issue_Fix_Register_2026-09-24
Purpose | Theo dõi lỗi UAT, DEV fix và regression acceptance.
Priority | Critical/High trước; Medium UI/UX xử lý đồng bộ trong cùng cycle nếu liên quan component chung.
Status flow | Open → In Progress → Fixed → Retest PASS/FAIL; dùng Reopened nếu lỗi cũ tái xuất hiện.
Key rule | Không workaround bằng cách xóa Bill/UUID; phải sửa linkage/API contract tận gốc.
Financial rule | Revenue ≠ AR ≠ Collection; Cost ≠ AP ≠ Payment.
Completion | Critical/High Retest PASS + Regression Gate đạt.