## 01_Change_Register
ID | PO status | Màn hình | Yêu cầu | Business rule | UI | Test tối thiểu
RATE-UI-01 | Đã chốt | Bảng giá / Phiên bản | Tách trạng thái Rate Card và Rate Version; bổ sung chỉ báo Sẵn sàng tính giá; thông báo phân biệt chưa có Published và không khớp điều kiện | Chỉ Published + còn hiệu lực + đúng điều kiện mới được Rating; bản nháp không được chọn; không tự phát hành | Hiển thị 2 trạng thái riêng, cột sẵn sàng, tooltip lý do không sẵn sàng | Có bảng giá active chỉ draft; published ngoài ngày; ngừng sử dụng; không khớp tuyến
RATE-UI-02 | Đã chốt | Bill / Tính giá | Một màn hình, 2 khối độc lập BUY và SELL, tự đề xuất bảng giá theo Bill; tính riêng hoặc tính cả hai; kết quả và lợi nhuận dự kiến | BUY sinh Expected Cost, SELL sinh Expected Revenue; không tự tạo Actual/AP/AR; rerate lưu phiên bản và không nhân đôi; thiếu một chiều vẫn tính chiều còn lại | Hai bộ chọn rate/version độc lập, kết quả breakdown, tổng hợp và cảnh báo điều kiện; nút tính từng chiều/cả hai | Bill có cả 2; chỉ BUY; chỉ SELL; khác đơn vị tính; thiếu điều kiện; rerate; FX
UI-DATETIME-01 | Đã chốt | Bảng giá / Phụ phí / Nhật ký | Hiển thị giờ Việt Nam UTC+7, tách Hiệu lực từ/đến khỏi Thời điểm phát hành; loại dấu phân cách lặp | Lưu instant có timezone/UTC chuẩn; hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh; không đổi timestamp gốc hoặc ngày hiệu lực do format | Các cột Hiệu lực từ, Hiệu lực đến, Phát hành lúc; định dạng đồng nhất, không ghép 2 dấu gạch | v1-v3, có/không ngày kết thúc; thời điểm gần nửa đêm UTC; so sánh bản cũ
BILL-PKG-01 | PO chấp thuận trước; cần đối chiếu chi tiết | Tạo/Sửa Bill | Kiện và Container là chi tiết vận hành tùy chọn theo loại hàng/đơn vị; không bắt buộc cả hai; không trùng số kiện/trọng lượng tổng | Nếu có chi tiết kiện/container, đối chiếu với tổng Bill theo rule; không tự động suy diễn số lượng container từ số kiện; không bắt buộc với AIR thông thường | Giải thích rõ mục đích, hiển thị theo ngữ cảnh và điều kiện áp dụng | Bill AIR không có kiện; có kiện; SEA FCL có container; kiểm tra consistency

## 02_Acceptance_Criteria
Change ID | AC | Kịch bản | Kết quả mong đợi | Bằng chứng bắt buộc | DEV evidence/link
RATE-UI-01 | 01 | Rate Card active nhưng chỉ có Draft | Không sẵn sàng; nêu chưa có Published | UI+DB | Unit Active_card_with_only_draft_is_not_ready: Pass. Danh sách hiện «Chưa có phiên bản đã phát hành». Chưa chụp màn hình.
RATE-UI-01 | 02 | Published, đúng ngày/điều kiện | Có thể chọn trong Rating | UI+API | Unit Published_in_date_and_route_is_selectable: Pass. Ô chọn chỉ nhận phiên bản selectable.
RATE-UI-01 | 03 | Published nhưng sai tuyến | Không được chọn; lý do sai tuyến | UI+API | Unit Published_wrong_route_is_not_selectable: Pass. Lý do «Không khớp tuyến».
RATE-UI-01 | 04 | Published nhưng sai ngày | Không được chọn; lý do hiệu lực | UI+API | Unit Published_outside_date_is_not_selectable: Pass. Lý do «Ngoài ngày hiệu lực».
RATE-UI-01 | 05 | Ngừng sử dụng Rate Card | Không cho Rating mới | UI+API | Unit Retired_card_cannot_be_selected: Pass. RatingContextResolver từ chối bảng giá ngừng sử dụng.
RATE-UI-01 | 06 | Không có Bill context ở danh sách | Hiển thị Có Published, không khẳng định match Bill | UI | Nhãn danh sách là «Có phiên bản đã phát hành», có chú thích không kết luận sẵn sàng tính giá khi chưa có Bill.
RATE-UI-02 | 07 | Có 1 BUY và 1 SELL hợp lệ | Đề xuất đúng 2 chiều; tính riêng và cả hai | Browser+DB | Form hai khối và ba nút đã có trong code. Chưa chạy trên trình duyệt. Hồi quy BuyAndSell_WriteExpectedCostAndRevenue: Pass.
RATE-UI-02 | 08 | Chỉ có BUY | Tính BUY thành công; SELL cảnh báo riêng | Browser+API | Nút Tính giá mua không bị khóa khi chưa chọn giá bán. Chưa chụp màn hình.
RATE-UI-02 | 09 | Chỉ có SELL | Tính SELL thành công; BUY cảnh báo riêng | Browser+API | Nút Tính giá bán không bị khóa khi chưa chọn giá mua. Chưa chụp màn hình.
RATE-UI-02 | 10 | Hai bảng giá khác cách tính | Kết quả độc lập, breakdown đúng | API+DB | BUY và SELL được phân loại riêng. Unit Buy_and_sell_are_classified_separately: Pass. Cách tính từng chiều vẫn do quy tắc của phiên bản đã chọn.
RATE-UI-02 | 11 | Nhiều rate phù hợp | Không tự chọn mơ hồ; người dùng quyết định | Browser | Unit Several_equal_matches_are_not_auto_selected: Pass. Không gán SelectedVersionId.
RATE-UI-02 | 12 | Thiếu trọng lượng cần thiết | Chặn đúng chiều; không dùng 0 | Browser+API | Form từ chối trọng lượng ≤ 0. Readiness cũ vẫn chặn thiếu dữ liệu. Chưa chụp màn hình.
RATE-UI-02 | 13 | Rerate sau sửa Bill | Bản cũ lưu trace; không nhân đôi | API+DB | Hồi quy Pass: Rerate_SupersedesPrior_KeepsImmutableHistory_And_ListsByBill; Rerate_LeavesThePreviousRatingUntouched.
RATE-UI-02 | 14 | BUY/SELL khác tiền tệ, FX có đủ | Lợi nhuận quy đổi đúng reporting currency | API+UI | Lợi nhuận chỉ hiện khi đủ hai chiều và reportingComplete. Chưa có Bill mẫu FX trên site.
RATE-UI-02 | 15 | FX thiếu | Không hiển thị lợi nhuận giả; cảnh báo | Browser+API | expectedProfitView ẩn số khi thiếu tỷ giá, không thay bằng 0. Kiểm tra hàm trên Node: Pass.
RATE-UI-02 | 16 | Rating dự kiến | Không tự sinh Actual, AP/AR, chứng từ | DB | Form chỉ seed chi phí/doanh thu Dự kiến. Chưa đối chiếu bảng Actual/AP/AR trên site.
RATE-UI-02 | 17 | Phụ phí đã gắn | Không cộng trùng khi Rating lại | API+DB | Hồi quy Pass: Component_charge_type_wins_and_legacy_surcharge_is_excluded_once; Dedup_PicksTheMoreSpecificRule_AndAmbiguityStoresNothing.
RATE-UI-02 | 18 | Chỉ tính một chiều | Không trình bày GP như đã đủ hai chiều | Browser | Một chiều thì không hiện số lợi nhuận. Kiểm tra hàm expectedProfitView trên Node: Pass.
UI-DATETIME-01 | 19 | Published 02:54 UTC | Hiển thị 09:54 Việt Nam cùng instant | Browser+DB | formatDateTimeVi('2026-10-12T02:54:00Z') = «12/10/2026 09:54». Kiểm tra Node: Pass. Chưa chụp màn hình.
UI-DATETIME-01 | 20 | Hiệu lực từ/đến | Ngày không đổi; phát hành tách cột | Browser | Cột tách Hiệu lực từ, Hiệu lực đến, Phát hành lúc. formatDateOnlyVi không dịch ngày.
UI-DATETIME-01 | 21 | Ngày hiệu lực không có đến | Hiển thị —, không hai dấu gạch | Browser | Ngày trống hiện «—», không ghép thêm dấu gạch.
UI-DATETIME-01 | 22 | Thời điểm gần ngày mới | Đổi giờ không làm đổi ngày hiệu lực | Browser+DB | Ngày hiệu lực lấy phần lịch đã lưu. Mốc 2026-10-11T17:00:00Z hiện 12/10/2026 00:00, không đổi ngày hiệu lực date-only.
BILL-PKG-01 | 23 | Bill AIR không khai báo kiện/container | Cho lưu nếu nghiệp vụ không bắt buộc | Browser | HOLD. ADR-0024 mục 3: màn tạo giữ tổng, không lưới dòng. W-K1 sau đó đã thêm lưới. Thiếu nguyên văn PO khớp AC này.
BILL-PKG-01 | 24 | Bill có kiện/container | Hiển thị rõ tổng và chi tiết, đối chiếu hợp lý | Browser | HOLD. Cùng nguồn ADR-0024 và W-K1. Không tự thiết kế.
REGRESSION | 25 | Phụ phí BUY/SELL chung khoản mục | Drilldown lãi lỗ theo khoản mục đúng | Browser+DB | Hồi quy Pass, không xây lại: IndependentSurchargeTests 8/8; Bill_can_profit_while_one_charge_stays_a_loss.
REGRESSION | 26 | VAT cố định, giá lịch sử không rõ VAT | Không suy diễn VAT lịch sử | DB+UI | Hồi quy Pass: Explicit_zero_vat_stays_zero_and_null_legacy_is_not_rewritten; Packaging_loss_uses_net_and_published_vat_stays_put.
REGRESSION | 27 | 3 Bill chia số lẻ 4 chữ số | Tổng phân bổ bảo toàn | API+DB | Hồi quy Pass: AllocationBasisTests.GrossKg_UsesMeasurements_ZeroBasisDoesNotSplitEvenly_RemainderIsRecorded.
REGRESSION | 28 | AP/AR khi rerate/matching | Không nhân đôi khoản mục | API+DB | Hồi quy Pass: Rerate_SupersedesPrior; Rerate_LeavesThePreviousRatingUntouched. Không sửa AP/AR.
REGRESSION | 29 | Đổi nhà cung cấp | Rating Published cũ giữ nguyên | API+DB | Hồi quy Pass: Partner_change_is_audited_and_document_vat_lines_reconcile.
REGRESSION | 30 | Kiểm tra UI PO-approved | Sidebar/tabs/icons không lệch baseline | Browser | Không sửa sidebar, tab, icon. Chưa mở trình duyệt để đối chiếu baseline.

## 03_Business_Rules
Rule ID | Nội dung | Liên kết
BR-01 | Rate Card status và Rate Version status độc lập | RATE-UI-01
BR-02 | Published Version bất biến | RATE-UI-01
BR-03 | Sẵn sàng theo Bill là derived contextual state | RATE-UI-01
BR-04 | Rating BUY/SELL độc lập | RATE-UI-02
BR-05 | Tự đề xuất nhưng không tự quyết khi nhiều rate ngang nhau | RATE-UI-02
BR-06 | Expected không đồng nghĩa Actual/AP/AR | RATE-UI-02
BR-07 | Rerate supersede, không duplicate | RATE-UI-02
BR-08 | Profit tính khi đủ hai chiều và FX hợp lệ | RATE-UI-02
BR-09 | Tách hiệu lực date-only và phát hành timestamp | UI-DATETIME-01
BR-10 | Hiển thị timezone Asia/Ho_Chi_Minh | UI-DATETIME-01
BR-11 | Không suy diễn/migrate VAT lịch sử | REGRESSION
BR-12 | Không cộng nguyên tệ khác loại | REGRESSION

## 04_DEV_Evidence
AC | Môi trường / build | Bill / Rate Card / Version | Link screenshot | API/DB evidence | Kết quả | Reviewer | Ngày xác nhận
1 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Unit Active_card_with_only_draft_is_not_ready: Pass. Danh sách hiện «Chưa có phiên bản đã phát hành». Chưa chụp màn hình. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
2 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Unit Published_in_date_and_route_is_selectable: Pass. Ô chọn chỉ nhận phiên bản selectable. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
3 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Unit Published_wrong_route_is_not_selectable: Pass. Lý do «Không khớp tuyến». | Một phần | DEV local | 2026-10-12
4 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Unit Published_outside_date_is_not_selectable: Pass. Lý do «Ngoài ngày hiệu lực». | Một phần | DEV local | 2026-10-12
5 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Unit Retired_card_cannot_be_selected: Pass. RatingContextResolver từ chối bảng giá ngừng sử dụng. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
6 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Nhãn danh sách là «Có phiên bản đã phát hành», có chú thích không kết luận sẵn sàng tính giá khi chưa có Bill. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
7 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Form hai khối và ba nút đã có trong code. Chưa chạy trên trình duyệt. Hồi quy BuyAndSell_WriteExpectedCostAndRevenue: Pass. | Chưa chạy UI | DEV local | 2026-10-12
8 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Nút Tính giá mua không bị khóa khi chưa chọn giá bán. Chưa chụp màn hình. | Chưa chạy UI | DEV local | 2026-10-12
9 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Nút Tính giá bán không bị khóa khi chưa chọn giá mua. Chưa chụp màn hình. | Chưa chạy UI | DEV local | 2026-10-12
10 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | BUY và SELL được phân loại riêng. Unit Buy_and_sell_are_classified_separately: Pass. Cách tính từng chiều vẫn do quy tắc của phiên bản đã chọn. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
11 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Unit Several_equal_matches_are_not_auto_selected: Pass. Không gán SelectedVersionId. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
12 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Form từ chối trọng lượng ≤ 0. Readiness cũ vẫn chặn thiếu dữ liệu. Chưa chụp màn hình. | Chưa chạy UI | DEV local | 2026-10-12
13 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass: Rerate_SupersedesPrior_KeepsImmutableHistory_And_ListsByBill; Rerate_LeavesThePreviousRatingUntouched. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
14 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Lợi nhuận chỉ hiện khi đủ hai chiều và reportingComplete. Chưa có Bill mẫu FX trên site. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
15 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | expectedProfitView ẩn số khi thiếu tỷ giá, không thay bằng 0. Kiểm tra hàm trên Node: Pass. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
16 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Form chỉ seed chi phí/doanh thu Dự kiến. Chưa đối chiếu bảng Actual/AP/AR trên site. | Chưa chạy UI | DEV local | 2026-10-12
17 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass: Component_charge_type_wins_and_legacy_surcharge_is_excluded_once; Dedup_PicksTheMoreSpecificRule_AndAmbiguityStoresNothing. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
18 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Một chiều thì không hiện số lợi nhuận. Kiểm tra hàm expectedProfitView trên Node: Pass. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
19 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | formatDateTimeVi('2026-10-12T02:54:00Z') = «12/10/2026 09:54». Kiểm tra Node: Pass. Chưa chụp màn hình. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
20 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Cột tách Hiệu lực từ, Hiệu lực đến, Phát hành lúc. formatDateOnlyVi không dịch ngày. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
21 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Ngày trống hiện «—», không ghép thêm dấu gạch. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
22 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Ngày hiệu lực lấy phần lịch đã lưu. Mốc 2026-10-11T17:00:00Z hiện 12/10/2026 00:00, không đổi ngày hiệu lực date-only. | Một phần | DEV local | 2026-10-12
23 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | HOLD. ADR-0024 mục 3: màn tạo giữ tổng, không lưới dòng. W-K1 sau đó đã thêm lưới. Thiếu nguyên văn PO khớp AC này. | HOLD | DEV local | 2026-10-12
24 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | HOLD. Cùng nguồn ADR-0024 và W-K1. Không tự thiết kế. | HOLD | DEV local | 2026-10-12
25 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass, không xây lại: IndependentSurchargeTests 8/8; Bill_can_profit_while_one_charge_stays_a_loss. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
26 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass: Explicit_zero_vat_stays_zero_and_null_legacy_is_not_rewritten; Packaging_loss_uses_net_and_published_vat_stays_put. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
27 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass: AllocationBasisTests.GrossKg_UsesMeasurements_ZeroBasisDoesNotSplitEvenly_RemainderIsRecorded. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
28 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass: Rerate_SupersedesPrior; Rerate_LeavesThePreviousRatingUntouched. Không sửa AP/AR. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
29 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Hồi quy Pass: Partner_change_is_audited_and_document_vat_lines_reconcile. | Đạt hồi quy | DEV local | 2026-10-12
30 | Máy DEV local, 12/10/2026. dotnet test LCMS.Api.Tests + tsc --noEmit. Không phải site đang chạy. | Không tạo dữ liệu mẫu trên site | Không có ảnh trình duyệt | Không sửa sidebar, tab, icon. Chưa mở trình duyệt để đối chiếu baseline. | Chưa chạy UI | DEV local | 2026-10-12

## 05_Governance
Hạng mục | Trạng thái | Hướng dẫn
RATE-UI-01 | Đã triển khai code / chưa có ảnh trên site | BillRateSuggestionTests 8/8 Pass
RATE-UI-02 | Đã triển khai code / chưa có ảnh trên site | Form hai chiều. Hồi quy BUY/SELL Expected Pass. UI chưa chạy trên site
UI-DATETIME-01 | Đã sửa hiển thị / chưa có ảnh trên site | 02:54 UTC hiện 12/10/2026 09:54. tsc sạch
BILL-PKG-01 | HOLD | ADR-0024 mục 3 khác W-K1. Chưa sửa màn Bill
Khoản mục kinh tế / Phụ phí | DEV đã cập nhật trước đó | Regression, không xây lại
VAT / Đối tác | DEV đã cập nhật trước đó | Regression, không mở rộng chính sách
Currency | DEV báo đã cập nhật | Regression, không làm lại
Mockup Rating | Ảnh ý tưởng PO đã xem | Không coi giá trị minh họa là expected data