## Change Matrix
Mã | Phê duyệt | Phạm vi | Yêu cầu DEV | Tác động | Ưu tiên | Điều kiện nghiệm thu | Trạng thái
RATE-UI-05 | PO APPROVED | Loại giá tại quy tắc | Bỏ dropdown; kế thừa BUY/SELL từ header | UI + API + Rating | P0 | Không đảo financial_nature; legacy compatible | Đã triển khai & Nghiệm thu v2.0 (Baseline: 5ec6653 ¦ Seed DATA-01: 89f48e1)
RATE-UI-06 | PO APPROVED | Không lọc nấc | Disable Từ–Đến; clear 3 fields; validate backend | UI + API + Rating | P0 | Kiểm thử ranh giới [min,max) | Đã triển khai & Nghiệm thu v2.0 (Baseline: 5ec6653 ¦ Seed DATA-01: 89f48e1)
RATE-UI-07 | PO APPROVED | Nhóm cạnh tranh | Ẩn nhập; derive từ khoản giá chuẩn; chặn publish nếu thiếu mapping | UI + API + Master + Rating | P0 | Không cộng trùng/không mất khoản độc lập | Đã triển khai & Nghiệm thu v2.0 (Baseline: 5ec6653 ¦ Seed DATA-01: 89f48e1)

## Field Mapping
Trường | DB / API | Giá trị | Loại input | Thay đổi | Validation / lưu ý
Loại giá (header) | rate_cards.party_type | vendor/customer | Chọn từ danh sách | Giữ | SOT BUY/SELL
Loại giá (rule) | pricing_rules.party_type_code | vendor/customer/null | Không hiển thị | Bỏ UI; kế thừa header | Legacy: không drop cột
Điều kiện trọng lượng | pricing_rules.weight_basis | gross/chargeable/null | Danh sách chọn | Giữ; nhãn rõ | null=không lọc
Nấc từ | pricing_rules.weight_min | numeric/null | Nhập số có điều kiện | Disable + null nếu không lọc | >=0 nếu có
Nấc đến | pricing_rules.weight_max | numeric/null | Nhập số có điều kiện | Disable + null nếu không lọc | >min; upper exclusive basic
Nhóm cạnh tranh | pricing_rules.charge_code | varchar/null | Không hiển thị | Derive từ khoản giá có cấu trúc | Không tự gán FREIGHT
Khoản giá | pricing_rule_components / master mapping | controlled code | Chọn từ danh mục | Cần xác minh mapping | Không có master: draft only
Mã quy tắc | pricing_rules.code | varchar | Tự sinh theo baseline | Không nhập tay | Giữ trace lịch sử

## Business Rules
Mã | Quy tắc bắt buộc | Liên quan
BR-01 | Header party_type là chiều giá duy nhất | RATE-UI-05
BR-02 | Rule party_type_code trái header bị từ chối | RATE-UI-05
BR-03 | Không lọc nấc => weightBasis,Min,Max=null | RATE-UI-06
BR-04 | Có lọc nấc => basis hợp lệ và đủ min/max | RATE-UI-06
BR-05 | Basic: khoảng [min,max); advanced giữ behavior hiện hữu | RATE-UI-06
BR-06 | charge_code là khóa nhóm cạnh tranh, không phải cost_type | RATE-UI-07
BR-07 | Nhóm phải dựa trên khoản giá cấu trúc; không dựa tên | RATE-UI-07
BR-08 | Thiếu master/mapping: được lưu draft, không publish | RATE-UI-07
BR-09 | Published + Rating lịch sử immutable | ALL
BR-10 | Phụ phí độc lập không biến thành cước chính | RATE-UI-07

## UAT Test Cases
ID | CR | Bước / dữ liệu | Kết quả mong đợi | Ưu tiên | Trạng thái | Actual result | Bằng chứng
UAT-01 | 05 | Header SELL; thêm 2 rule | Rule không có Loại giá; cả hai kế thừa SELL | P0 | PASS | Header SELL, 2 quy tắc lưu với party_type_code = NULL; rating ra customer, 2 dòng revenue, tổng 15. UI không còn ô Loại giá; payload không gửi partyTypeCode. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat01_SellHeader_TwoRulesInheritSell_AndRateAsRevenue; apps/web/components/RateCardDeclarationForm.test.tsx::UAT-01/05; ảnh after/basic-1920.png
UAT-02 | 05 | Header BUY; rule legacy customer gửi qua API | API từ chối và báo rõ xung đột | P0 | PASS | Header BUY + rule customer: khai báo trả 422 party_type_conflict, thông điệp "Loại giá của quy tắc (Giá bán) trái với Loại giá ở Thông tin chung (Giá mua)..."; AddPricingRule trả 422; import preview báo lỗi ở trường partyTypeCode, CanCommit=false. Rule gửi trùng header qua cả Declare và AddPricingRule đều lưu PartyTypeCode = NULL. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat02_BuyHeader_RuleSendingCustomer_IsRejectedOnEveryWritePath
UAT-03 | 05 | Rating BUY theo Chặng, đúng vendor | financial_nature=cost; không bị rule đảo chiều | P0 | PASS | Rating chặng BUY với vendor đúng: 4×10 = 40, partyTypeCode=vendor, mọi dòng financial_nature=cost, dù request gửi partyTypeCode=customer. Vendor khác bị 409. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat03_BuyLegRating_IsCost_EvenWhenTheRequestAsksForSell
UAT-04 | 05 | Mở published legacy có rule.party_type_code | Đọc/rating không thay đổi dữ liệu lịch sử | P0 | PASS | Bản đã phát hành có rule.party_type_code=vendor: đọc vẫn trả vendor, rating 70 (cost). Snapshot dòng pricing_rules trước và sau giống hệt. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat04_PublishedLegacyRuleWithPartyType_ReadsAndRatesWithoutRewrite
UAT-05 | 05 | Tạo advanced SELL | Không xuất hiện Loại giá ở cấp nhóm/ma trận | P1 | PASS | Advanced SELL: mọi quy tắc ma trận có party_type_code NULL; UI nâng cao không có ô Loại giá. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat05_AdvancedSell_HasNoRuleLevelPriceDirection; apps/web/components/RateCardDeclarationForm.test.tsx::UAT-01/05; ảnh after/advanced-1920.png
UAT-06 | 06 | Nhập min/max rồi chọn Không lọc nấc | Disable hai ô; giá trị xóa; payload null | P0 | PASS | Nhập 0–5 rồi chọn Không lọc nấc: 2 ô bị khóa, giá trị xóa, hiện thông báo; payload weightBasis/min/max = null. API lưu 3 trường NULL. | apps/web/components/RateCardDeclarationForm.test.tsx::UAT-06; tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat06_NoBandPayloadWithThreeNulls_IsSavedAsNoBand; ảnh after/basic-1920-no-band-cleared.png
UAT-07 | 06 | Gửi basis=null,min=0,max=5 qua API | API trả validation error | P0 | PASS | basis=null, min=0, max=5 bị chặn 422 invalid_weight_band trên cả Declare, AddPricingRule và Import preview (trường weightBasis). | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat07_NoBasisWithBand_IsRejectedByTheApi
UAT-08 | 06 | Gross; min=0,max=5 | Chấp nhận; khớp 4.999; không khớp 5 | P0 | PASS | Gross [0,5): 0 kg khớp (10); 4.999 kg khớp (10); 5.000 kg không khớp, 409 NO_APPLICABLE_RATE, không chọn nấc gần nhất. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat08_BasicGrossBand_IsHalfOpenAtTheUpperBound
UAT-09 | 06 | Chargeable; min=5,max=10 | Dùng chargeable, không dùng gross | P0 | PASS | Chargeable [5,10): chargeable 7 / gross 3 khớp (77); chargeable 12 / gross 7 không khớp → dùng chargeable, không dùng gross. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat09_ChargeableBand_UsesChargeableWeightNotGross
UAT-10 | 06 | Gross; min=10,max=5 hoặc thiếu max | Không lưu/publish; báo lỗi cụ thể | P0 | PASS | min=10,max=5, min=-0.001 hoặc thiếu max → 422 trên cả Declare, AddPricingRule, Import và Publish; version vẫn draft. UI Web & Mobile chặn trước khi gửi request. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat10_GrossWithBadOrMissingBounds_IsRejectedOnSaveAndPublish; apps/web/components/RateCardDeclarationForm.test.tsx::UAT-10
UAT-11 | 06 | Leg thiếu trọng lượng; Bill có 100kg | Không lấy Bill weight thay Leg | P0 | PASS | Chặng không có trọng lượng, Bill có 100 kg: rating chặng trả 409 (thiếu trọng lượng chặng), không tạo rating, không tạo chi phí expected. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat11_LegWithoutWeight_DoesNotBorrowTheBillWeight
UAT-12 | 06 | Advanced weight band ở upper bound | Giữ inclusive upper bound hiện hành | P1 | PASS | Advanced khung 0–45: 45 kg khớp (45×2 = 90); 45.001 kg 409 NO_APPLICABLE_RATE → upper bound inclusive giữ nguyên. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat12_AdvancedBand_KeepsTheInclusiveUpperBound
UAT-13 | 07 | Tạo basic 2 nấc cùng khoản FREIGHT | Ẩn Nhóm cạnh tranh; chỉ một quy tắc khớp được tính | P0 | PASS | 2 nấc cùng khoản Cước vận tải: charge_code=FREIGHT suy ra từ master; 4 kg tính T1 = 10, 6 kg tính T2 = 20, mỗi lần đúng 1 dòng. UI không còn ô Nhóm cạnh tranh, chỉ chọn Khoản giá. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat13_TwoTiersOfTheSameCharge_OnlyOneIsCharged; apps/web/components/RateCardDeclarationForm.test.tsx::UAT-13/16
UAT-14 | 07 | Hai khoản cước độc lập cùng khớp | Hai khoản được cộng đúng, không cạnh tranh sai | P0 | PASS | FREIGHT 10 + PICKUP 5 cùng khớp: tổng 15, 2 dòng chi tiết. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat14_TwoIndependentCharges_BothAreAdded
UAT-15 | 07 | Hai rule cùng nhóm và độ cụ thể ngang nhau | Báo AMBIGUOUS_RATE_RULE, không chọn ngẫu nhiên | P0 | PASS | 2 rule FREIGHT độ cụ thể bằng nhau (tuyến vs loại hàng) cùng khớp: 409, thông điệp chứa AMBIGUOUS_RATE_RULE. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat15_SameChargeEqualSpecificity_IsAmbiguous
UAT-16 | 07 | Không có master khoản giá / mapping | Cho lưu draft; chặn publish, thông báo lý do | P0 | PASS | Tenant không có master: gửi chargeCode FREIGHT tự do → 422 invalid_charge_item; lưu nháp Basic & Advanced không khoản giá thành công với cảnh báo kèm nút Mở Khoản mục kinh tế; publish cả Basic & Advanced đều bị chặn 409 (không tự gán FREIGHT), version vẫn draft, charge_code vẫn NULL. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat16_NoChargeCatalog_DraftSaves_PublishIsBlocked_NoFreightFallback; apps/web/components/RateCardDeclarationForm.test.tsx::UAT-13/16, UAT-16; ảnh after-gap/basic-1920.png
UAT-17 | 07 | Published NSE có REMOTE/DELIVERY | Không tự migrate hoặc sửa phiên bản; cảnh báo nguy cơ bỏ sót | P0 | PASS | Bản NSE đã phát hành có 5 rule REMOTE/DELIVERY: GET /rule-warnings trả legacy_surcharge_excluded kèm đủ 5 mã, cảnh báo "Có nguy cơ bỏ sót phụ phí"; rating vẫn 100; dữ liệu và trạng thái published không đổi. Trang chi tiết hiển thị cảnh báo. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat17_PublishedLegacyRemoteDeliveryRules_AreFlaggedAndNotRewritten; ảnh after/detail-1920.png
UAT-18 | 07 | Rule mới tên chứa FUEL nhưng là khoản cước chính | Không phân loại theo từ khóa tên ở phiên bản mới | P1 | PASS | Rule mới tên "FUEL cước chính": không có cảnh báo, rating 30, dòng FUEL01 source_type=base_rate. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat18_NewVersionRuleNamedFuel_IsMainFreightNotSurcharge
UAT-19 | ALL | Tính lại cùng input và version theo Chặng | Không tạo chi phí expected trùng | P0 | PASS | Tính lại cùng input chặng 2 lần: cùng rating id, đúng 1 chi phí expected 40. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat19_LegRetrySameInput_DoesNotDuplicateExpectedCost
UAT-20 | ALL | Đọc lịch sử rating_details.rule_code | Trace và số tiền cũ giữ nguyên | P0 | PASS | Sau khi phát hành v2 giá 99: rating cũ giữ tổng tiền, rate_version_id, rule_code, pricing_rule_id, source_version_id; dòng pricing_rules của v1 không đổi. | tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs::Uat20_HistoricalRatingTraceAndAmounts_StayUnchanged

## DEV Checklist
ID | Công việc | Ưu tiên | Người phụ trách | Trạng thái | Bằng chứng
UI-01 | Ẩn loại giá ở cấp rule, basic và advanced | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | Bỏ ô Lọc chiều giá ở bảng cơ bản, nâng cao và mobile (apps/mobile/app/modules/rates.tsx). Test UI UAT-01/05; ảnh before/after 1920px, 768px, 375px.
API-01 | Validate chiều giá rule và header | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | 422 party_type_conflict ở khai báo, AddPricingRule, import, publish; luôn lưu PartyTypeCode = null. UAT-02.
UI-02 | Disable/reset nấc trọng lượng | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | Khóa và xóa Từ/Đến khi Không lọc nấc kèm thông báo trên cả Web & Mobile; bắt buộc đủ Từ < Đến. UAT-06/10.
API-02 | Validate bộ ba weight basis/min/max | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | WeightBand.DeclarationError ở Declare, AddPricingRule, Import và Publish, 422 invalid_weight_band. UAT-07/10.
UI-03 | Ẩn Nhóm cạnh tranh | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | Thay ô Nhóm cạnh tranh bằng chọn Khoản giá từ master trên Basic, Advanced và Mobile; có nút Mở Khoản mục kinh tế (/rate-cards/charge-types). UAT-13/16.
DATA-01 | Xác minh danh mục khoản giá và mapping | P0 | DEV | Hoàn thành (Đã đóng GAP) | EconomicChargeCatalogSeeder + infra/sql/seed_economic_charge_types_ops_demo.sql seed idempotent 6 khoản mục chuẩn (FREIGHT, PICKUP, DELIVERY, REMOTE, HANDLING, FUEL, IsActive=true) cho tenant ops và demo. Test Data01_EconomicChargeCatalogSeeder_SeedsOpsAndDemoIdempotently.
ENGINE-01 | Derive charge_code, chống cộng trùng | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | charge_code suy ra từ master cho cả Basic & Advanced (xóa ReferenceCharge.Freight); cùng khoản cạnh tranh, khác khoản cộng, hòa → AMBIGUOUS_RATE_RULE. UAT-13/14/15/16.
ENGINE-02 | Không dùng tên/mã phân loại phụ phí cho version mới | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | Phiên bản explicit chỉ dùng lineRole; không phân loại theo tên. UAT-18.
MIG-01 | Dry-run và rollback, không sửa published | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | Không đổi schema (has-pending-model-changes: không đổi). Không UPDATE bản đã phát hành. Rollback = git revert.
QA-01 | 20 UAT + regression BUY/SELL/Leg/advanced | P0 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | 21/21 test trong RateUi0507UatTests, 415/415 dotnet test, 22/22 vitest, 45/45 mobile jest, tsc sạch.
DOC-01 | PR, API contract, ảnh before/after, test logs | P1 | DEV | Hoàn thành (v2.0) | Baseline chốt: 5ec6653 (kèm seed DATA-01: 89f48e1), handoff, hợp đồng API, ảnh before/after 1920px/768px/375px, log test.