## UAT Issue Register
Issue ID | Nhóm | Mức độ | Trạng thái | Đối tượng/UAT | Vấn đề xác nhận | Bằng chứng / Kết quả UAT | Kỳ vọng / Yêu cầu DEV | Regression sau fix
AR-LEDGER-01 | AR / Ledger / Audit | High | OPEN | HAWB-UAT-001 | Thiếu sổ biến động và truy vết đầy đủ cho các nghiệp vụ làm thay đổi AR Outstanding. | Adjustment -20 rồi +20 làm AR thay đổi đúng nhưng không xuất hiện trong Lịch sử/audit. Write-off 30 US$ làm AR 280→250 đúng, Đã tất toán vẫn 0, nhưng không có lịch sử, lý do, người thực hiện hay hồ sơ giao dịch để drill-down; nút write-off chỉ mở form tạo mới. | Tạo AR transaction/ledger bất biến cho Ghi nhận AR, phân bổ thu tiền đã chốt, hủy phân bổ, Adjustment +/-, Write-off và reversal. Mỗi dòng tối thiểu: transaction ID nội bộ, loại nghiệp vụ, amount/currency, balance before/after, business date, created_at, user, reason, source object; drill-down được từ AR/Bill. Không dùng số tham chiếu nhập tay làm khóa truy vết. | Lặp RG-04A/B và RG-05A; kiểm tra ledger + Bill/AR history + drill-down + số dư trước/sau.
AR-TRACE-02 | AR / Adjustment | High | MERGED → AR-LEDGER-01 | HAWB-UAT-001 | Điều chỉnh AR có financial semantics đúng nhưng thiếu audit/traceability trên UI. | RG-04A: -20 US$ làm AR 280→260; RG-04B: +20 US$ làm 260→280. Revenue Actual vẫn 280 US$, Profit vẫn -5 US$. Tab Lịch sử Bill báo chưa có sự kiện kiểm toán. | Được xử lý trong AR-LEDGER-01; adjustment phải có identity riêng và lịch sử bất biến, không chỉ thay số dư. | Kiểm tra -20/+20 xuất hiện đầy đủ và có thể mở chi tiết.
AR-WO-01 | AR / Write-off | High | MERGED → AR-LEDGER-01 | HAWB-UAT-001 | Write-off thiếu lifecycle/audit/reversal có thể truy cập. | RG-05A write-off 30 US$: AR 280→250; Đã tất toán = 0; Revenue Actual 280; Profit -5. Không thấy lịch sử write-off; không thấy lý do đã nhập; không thấy cơ chế hoàn tác; mở lại Write-off chỉ tạo giao dịch mới. | Write-off phải có hồ sơ riêng, trạng thái/lifecycle và reversal/hoàn tác không phá audit. Reversal phải tạo giao dịch bù, không xóa/sửa transaction cũ. | Dùng chính write-off 30 US$ hiện có để regression reversal; kỳ vọng AR 250→280 mà Revenue/Profit không đổi.
AR-REF-01 | AR / UI / Reference | Medium | OPEN | AR list / Collection | Không được coi 'Số tham chiếu' nhập tay là định danh đáng tin để tìm/đối chiếu công nợ. | Số tham chiếu có thể nhập ngẫu nhiên hoặc để trống; AR list chủ yếu hiển thị Bill. Khi lọc Tất cả thấy Bill HAWB-UAT-001; reference không phải khóa ổn định. | Tra cứu/liên kết nội bộ phải dựa trên ID hệ thống + Bill/AR identity. Reference chỉ là metadata hỗ trợ tìm kiếm, không là khóa quan hệ/audit. UI nên hiển thị reference khi hữu ích nhưng không phụ thuộc vào nó. | Tạo record reference trống/ngẫu nhiên; xác nhận vẫn tìm, drill-down và đối chiếu được qua Bill/AR ID.
AR-UI-01 | AR / UI | Medium | OPEN | AR detail panel | Panel AR thiếu lịch sử biến động ngay tại hồ sơ công nợ. | Tab Liên quan chỉ cho thấy Bill và thao tác liên quan; sau Adjustment/Write-off không có dòng biến động giải thích outstanding. | Bổ sung tab/section 'Lịch sử biến động' hoặc 'Sổ công nợ' hiển thị ledger AR, có lọc và mở hồ sơ nguồn. | Kiểm tra chuỗi balance 280→260→280→250 và từng nguồn nghiệp vụ.
AR-COL-01 | Collection / Allocation | Medium | OPEN | Thu tiền / Phân bổ | Cần chuẩn hóa traceability của Thu tiền/Phân bổ/Hủy phân bổ trong cùng AR ledger. | Luồng RG-03 hoạt động về số dư: thu tiền → phân bổ nháp → chốt → hủy phân bổ → hủy phiếu thu. Tuy nhiên cần hợp nhất lịch sử với AR ledger để giải thích biến động outstanding. | Khi chốt phân bổ phải tạo ledger giảm AR; hủy phân bổ tạo reversal tăng AR; hủy phiếu thu không được xóa dấu vết. Hiển thị reason/user/time. | Regression toàn bộ RG-03 và đối chiếu ledger/balance.
UX-TERM-01 | UX / Thuật ngữ | Medium | OPEN | Financial transaction UI | Thuật ngữ 'Đảo'/'đảo phân bổ' dùng gượng và không nhất quán với tiếng Việt nghiệp vụ. | Trong UAT đã gặp các nhãn/mô tả dùng 'đảo' cho thao tác hoàn tác/reversal. | Dùng thuật ngữ tiếng Việt theo ngữ cảnh: 'Hủy phân bổ' cho allocation; 'Hoàn tác' hoặc 'Bút toán đảo' chỉ khi đúng nghĩa reversal kế toán. Không dùng 'Đảo' đơn lẻ trên UI. | Rà toàn bộ Payment/Collection/AP/AR/Allocation/Adjustment/Write-off UI.
COL-CANCEL-01 | Collection / Cancel | Medium | OPEN | Hủy phiếu thu | Cần bảo đảm lý do hủy và dấu vết hủy được hiển thị/truy vết nhất quán. | UAT hủy phiếu thu thành công; phiếu giữ audit và phân bổ trước đó ở trạng thái đã hủy. Cần đưa sự kiện này vào ledger/history tổng hợp. | Hủy phiếu thu phải lưu reason/user/time; không hard-delete; các allocation liên quan giữ lịch sử và trạng thái hủy. | Hủy một phiếu thu có phân bổ đã hủy trước; kiểm tra AR không bị giảm sai và history đầy đủ.

## Batch Summary
LCMS UAT Issue Fix Register | 2026-09-27 — AR Regression
Phạm vi | Regression AR / Collection / Adjustment / Write-off / Audit Traceability
UAT Bill | HAWB-UAT-001
Trạng thái dữ liệu hiện tại | AR Outstanding 250 US$ sau write-off 30 US$; giữ nguyên để regression reversal
Kết luận chính | Financial semantics của Adjustment/Write-off PASS; Audit/Traceability/Lifecycle FAIL
Issue trọng tâm | AR-LEDGER-01 — Thiếu sổ biến động và truy vết Khoản phải thu
Nguyên tắc | Không hard-delete/silent rewrite; transaction tài chính phải bất biến và reversal có dấu vết
Lưu ý DEV | Không dùng Số tham chiếu nhập tay làm khóa truy vết; dùng internal ID + business object identity

## Regression Cases
Case | Mục tiêu | Thao tác | Kỳ vọng
RG-03 | Thu tiền / phân bổ / hủy | Thu tiền → tạo phân bổ → chốt → hủy phân bổ → hủy phiếu thu | AR chỉ giảm khi chốt; hủy phân bổ hoàn trả outstanding; mọi bước có ledger/audit.
RG-04A | Adjustment giảm | Điều chỉnh -20 US$ | AR giảm 20; Revenue/Profit không đổi; ledger ghi before/after/reason/user/time.
RG-04B | Adjustment tăng | Điều chỉnh +20 US$ | AR tăng 20; Revenue/Profit không đổi; ledger ghi đầy đủ.
RG-05A | Write-off một phần | Dùng write-off 30 US$ đã tạo; thực hiện reversal sau fix | Write-off không phải Thu tiền; reversal đưa AR 250→280; Revenue/Profit không đổi; không xóa lịch sử.