## Regression Result
ID / Case | Nhóm | Kết quả UAT | Trạng thái sau regression | Ghi chú / Acceptance
AR-LEDGER-01 | AR Ledger | Chuỗi 280→200→280→260→280→250→280 US$ tái dựng đúng; có transaction detail, actor, reason, status, drill-down. | PASS / CLOSED (functional) | Giữ ledger dựng từ source transactions; không tạo nguồn số liệu thứ hai.
AR-TRACE-02 | Adjustment | -20 và +20 thay đổi AR đúng; Revenue/Profit không đổi; Bill History và Sổ công nợ hiển thị. | PASS / CLOSED | Adjustment có audit/traceability.
AR-WO-01 | Write-off/Reversal | Write-off -30: 280→250; reversal +30: 250→280; transaction gốc giữ nguyên và chuyển Đã hoàn tác. | PASS / CLOSED | Double reversal bị chặn; có link xem reversal.
R6 | Bill History | Bill History hiển thị cả AR/AP ledger và link Mở/Mở sổ công nợ. | PASS | Không còn trạng thái lịch sử trống khi đã có movement.
FIN-CURR-01 | Currency display | Các màn regression hiện hiển thị US$ đúng. | PASS trong phạm vi đã test | Tiếp tục kiểm tra ở cross-currency UAT.
UI-TABLE-01 | UI Pattern | Bảng nhiều cột trong drawer phải scroll ngang/dọc, chữ xuống dòng từng từ. | OPEN | Trang rộng: Table. Drawer: Compact Transaction List/Card. Mobile: Card/List. Áp dụng toàn hệ thống.
FIN-DATA-01 | Legacy data / FX | Legacy cross-currency allocations đã hủy trước fix có thể làm ledger balance lệch current balance. | OPEN / DATA REVIEW REQUIRED | Không auto rewrite. Cần inventory, reconciliation có audit và UAT cross-currency.

## Follow-up
Issue | Mức độ | Phạm vi | Yêu cầu | Retest / Exit Criteria
UI-TABLE-01 | Medium | Toàn LCMS - drawer/side panel có bảng nhiều cột | Chuẩn hóa responsive data presentation: desktop table; drawer compact list/card; mobile card/list; amount không wrap; reason 1-2 dòng; detail riêng; popup tài chính nên hiện Before→After. | Không còn horizontal scroll bắt buộc trong drawer; kiểm tra AR/AP/Payment/Collection/Allocation/Adjustment/Write-off/Audit/Approval/Reconciliation.
FIN-DATA-01 | High - Data Review | Legacy cross-currency allocations đã hủy trước fix | Xác định record ảnh hưởng; so sánh transaction amount/currency, converted amount, ledger-derived balance và current balance; correction có audit; không direct DB update không dấu vết. | Danh sách legacy được đối soát; không còn unexplained balance mismatch; cross-currency UAT PASS.

## Next UAT Roadmap
Thứ tự | Nhóm UAT còn lại | Mục tiêu chính | Trạng thái
1 | AP Regression | Adjustment/write-off/reversal/ledger/audit đối xứng AP | NEXT
2 | Payment & Collection / FX | Partial/multi-allocation, cancel, over-allocation, cross-currency/FX | PENDING
3 | Approval & Permission | Tenant threshold, approval, role/permission/data scope | PENDING
4 | Financial Close | Close conditions, blocker, snapshot, reopen/adjustment policy | PENDING
5 | E2E Financial Regression | Bill→Rating→Cost/Revenue→AP/AR→Payment/Collection→Close→Reporting | PENDING