## 00_README
LCMS DEV FIX MATRIX – Operational Reference Edit & Rating Context
Mục đích | File Excel đi kèm DOCX v1.0 để DEV quản lý issue, scope object, Source-of-Truth, Chargeable Weight, rerating và UAT acceptance.
Phạm vi | Order, Bill, Shipment, Transport Leg/Chặng, Transport Movement/Chuyến; Rating Context và Chargeable Weight.
Ưu tiên | P1: Bill + CW + Rating Readiness + Rerating. P2: chuẩn hóa Edit/Audit/SoT cho các Operational Reference còn lại.
Cách dùng | DEV cập nhật Status/DEV Note ở sheet 01; PO/UAT cập nhật UAT Status/Evidence ở sheet 05.
Tài liệu đi kèm | LCMS_DEV_Fix_Operational_Reference_Edit_Rating_Context_v1.0.docx

## 01_Issue_Fix_Register
Issue ID | Priority | Object/Module | Issue | Hiện trạng | DEV Fix Required | Status | DEV Note
RATING-CW-01 | High | Bill / Rating | Chargeable Weight calculation / confirmation / override | CW có thể để trống nhưng UI/logic chưa phân biệt Chưa xác định với 0; chưa rõ auto calculation. | Dùng trạng thái Chưa xác định; calculate theo rule; Confirmation ≠ Override; override bắt buộc reason/audit. | OPEN
BILL-EDIT-01 | High | Bill | Thiếu Sửa thông tin Bill | Sau khi tạo Bill không có đường bổ sung/sửa Weight, Volume, ETD/ETA, Commodity... | Thêm Sửa thông tin Bill theo permission/SoT; audit old/new. | OPEN
RATING-READY-01 | High | Rating | Thiếu Rating Readiness Validation | Reference có thể thiếu context nhưng vẫn đi tới Tính giá. | Pre-check rule-specific; thiếu field thì block và chỉ rõ field/rule. | OPEN
RERATE-01 | High | Rating | Thiếu stale/rerating control | Context thay đổi sau rating có thể làm kết quả cũ sai. | Đánh dấu Cần tính giá lại; rerating tạo record mới; giữ rating cũ. | OPEN
OPREF-EDIT-01 | High | Order/Bill/Shipment/Chặng/Chuyến | Edit chưa chuẩn hóa | Các Operational Reference có thể gặp cùng lỗi thiếu đường cập nhật. | Chuẩn hóa Edit action + audit + dependency handling. | OPEN
OPREF-SOT-01 | High | Operational Reference | Edit chưa gắn Source-of-Truth policy | Manual/Import/API có authority khác nhau. | Manual editable; Import theo policy; API-owned read-only hoặc controlled override. | OPEN

## 02_Object_Edit_Matrix
Object | Field/Context cần hỗ trợ cập nhật | Action UI | Edit Policy | Ảnh hưởng downstream | Ghi chú
Order | Customer/service/requested route/date/cargo summary khi dùng làm context | Sửa thông tin Order | Theo Source policy | Nếu field là dependency thì stale downstream context; không tự rerate nếu không liên quan | Audit old/new/source
Bill | Weight, Volume, Dimensions, Chargeable Weight, Commodity, DG/Cold/Oversize, route, ETD/ETA, service/mode | Sửa thông tin Bill | Theo Source policy | Rating dependency thay đổi → Cần tính giá lại | Ưu tiên P1
Shipment | Route, mode, cargo totals/context, dates, service, Bill relationships | Sửa thông tin Shipment | Theo Source policy | Nếu rating/allocation dùng Shipment context → recalc/stale | Không ghi đè Bill âm thầm
Transport Leg / Chặng | Origin/destination, mode, sequence, dates/context | Sửa Chặng | Theo Source policy | Dependency → stale/recalculate | Giữ relationship đúng
Transport Movement / Chuyến | Movement no.+date, carrier/vendor, movement context | Sửa Chuyến | Theo Source policy | Dependency → stale/rerate | Không tạo profitability riêng

## 03_Chargeable_Weight
State | Ý nghĩa | UI yêu cầu | Cho Rating? | Confirmation | Override reason | Control
Missing | Không có effective Chargeable Weight | Chưa xác định / Chưa tính được | Không nếu Pricing Rule cần CW | Không cho confirm | Không | Không dùng 0 làm placeholder
System Calculated | Engine tính từ input + rule | Giá trị + nguồn Hệ thống tính + rule/version | Có | Có | Không | Confirm không thay value
API / Import | Nguồn ngoài cung cấp | Giá trị + nguồn API/Import | Theo policy | Theo policy | Chỉ khi controlled override | Tôn trọng SoT
Manual Override | User thay effective value | System/Source Value + Effective Value | Có nếu valid | Sau override | Có bắt buộc | Lưu old/new/reason/actor/time
Stale | Input dependency đã thay đổi | Cần tính lại / Cần tính giá lại | Không dùng rating cũ làm current | Không auto-confirm | N/A | Recalculate + rerate

## 04_Source_of_Truth
Source | Edit Policy | Override | Audit bắt buộc | Downstream
Manual Reference Entry | Cho sửa theo permission | Không | Old/new, actor, timestamp | Nếu rating-dependent → stale/rerate
Import | Cho sửa nếu tenant policy cho phép | Có thể coi manual edit là override | Giữ source import + old/new | Không mất dấu dữ liệu gốc
API / Integration | Mặc định source-owned field read-only | Controlled override nếu policy cho phép | Source value + effective value + reason | Sync sau không được âm thầm xóa override
System Derived | Không edit trực tiếp kết quả derive | Explicit override flow nếu được thiết kế | Rule/version + input snapshot | Sửa input hoặc override có kiểm soát

## 05_Acceptance_UAT
AC ID | Object | Scenario | Expected Result | Priority | UAT Status | Evidence/Note
AC-01 | Bill | Tạo Bill không có CW | Bill lưu được; CW = Chưa xác định, không phải 0 | P1 | NOT TESTED
AC-02 | Rating | Tính giá khi rule cần CW nhưng thiếu | Block; báo thiếu CW + đường quay về bổ sung | P1 | NOT TESTED
AC-03 | Bill | Sửa Actual Weight/Volume | Lưu theo permission; audit; CW recalc/stale đúng rule | P1 | NOT TESTED
AC-04 | Bill/Rating | Override CW | Bắt buộc lý do; source/effective value + actor/time | P1 | NOT TESTED
AC-05 | Bill/Rating | Confirm CW | Chỉ confirm value hợp lệ; không cần reason nếu value không đổi | P1 | NOT TESTED
AC-06 | Rating | Sửa dependency sau Rating | Rating cũ giữ; hiển thị Cần tính giá lại | P1 | NOT TESTED
AC-07 | Rating | Tính giá lại | Tạo Rating mới; history có old/new | P1 | NOT TESTED
AC-08 | Order/Shipment/Leg/Movement | Manual source Edit | Có action Edit + audit tương ứng | P2 | NOT TESTED
AC-09 | Operational Reference | API-owned field | Không edit trái SoT; controlled override nếu policy cho phép | P2 | NOT TESTED
AC-10 | Shipment/Leg/Movement | Dependency context thay đổi | Chỉ rating liên quan stale; không đổi actual economic facts | P2 | NOT TESTED
AC-11 | All | Edit operational context | Không tự thay Actual Cost/Revenue/AP/AR | P1 | NOT TESTED
AC-12 | All | Audit | Tra được object/field/old/new/source/actor/time/reason nếu override | P1 | NOT TESTED

## 06_Dependency_Rerating
Tình huống | Hành vi hệ thống | Control
Field không dùng trong Pricing Rule hiện tại | Không stale | Chỉ audit edit
Field dùng trong Pricing Rule hiện tại | Rating = Cần tính giá lại | Không update rating cũ
Weight/Volume/Dimensions/CW thay đổi | Recalculate CW nếu phụ thuộc; stale Rating | Lưu old/new/effective source
Rate Version mới; context không đổi | Không rewrite lịch sử | Rerate chỉ theo action/policy
Shipment/Leg/Movement dependency đổi | Stale các Rating liên quan | Chỉ impacted Bills, không toàn tenant

## 07_Do_Not_Implement
Không được triển khai | Yêu cầu đúng
Không bắt buộc Chargeable Weight ở Tạo Bill cho mọi tenant/service. | Rating requirement phải theo Pricing Rule thực tế.
Không mặc định Actual Weight = Chargeable Weight. | CW phải theo rule/source/effective value.
Không dùng 0 đại diện missing. | Dùng trạng thái Chưa xác định.
Không edit rồi update Rating cũ in-place. | Rerating tạo Rating mới.
Không edit API-owned field như manual data. | Tuân thủ SoT/controlled override.
Không cho Shipment/Chặng/Chuyến tự ghi đè Bill hoặc ngược lại. | Giữ authority và relationships.
Không để Operational Edit tự đổi Actual Cost/Revenue/AP/AR. | Financial facts chỉ đổi qua transaction hợp lệ.