## 00_Tong_quan
00_Tong_quan
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
ID | Chủ đề | Quyết định | Trạng thái | Mức độ
PO-01 | Reporting Currency | Cấp Tenant/Doanh nghiệp; không cấp User | PO CONFIRMED | Critical
PO-02 | FX khi nhập tiền | Transaction Currency ≠ Reporting Currency → FX bắt buộc; Auto provider hoặc Manual | PO CONFIRMED | Critical
PO-03 | Bill Financial Overview | Chỉ hiển thị Reporting Currency; hover/click truy vết nguyên tệ + FX | PO CONFIRMED | Critical
PO-04 | Đồng bộ cross-system | Áp dụng cho mọi monetary object liên quan | PO CONFIRMED | Critical
ARCH-01 | Không hard-code VND | Logic dựa trên Tenant Reporting Currency | ARCHITECTURE AGREED | Critical
ARCH-02 | FX Snapshot | Không rewrite lịch sử theo tỷ giá hiện tại | ARCHITECTURE AGREED | Critical
ARCH-03 | No direct multi-currency sum | Convert từng record rồi mới aggregate | ARCHITECTURE AGREED | Critical

## 01_Data_Model
01_Data_Model
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
ID | Field | Tên nghiệp vụ | Yêu cầu | Mô tả | Object
FX-FLD-01 | original_amount | Số tiền nguyên tệ | Bắt buộc | Giá trị giao dịch trước quy đổi. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-02 | original_currency_code | Mã nguyên tệ | Bắt buộc | ISO currency code, ví dụ USD/VND/EUR. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-03 | reporting_currency_code | Tiền tệ báo cáo | Bắt buộc | Snapshot từ cấu hình Tenant tại thời điểm ghi nhận. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-04 | fx_rate | Tỷ giá áp dụng | Có điều kiện | =1 nếu cùng currency; bắt buộc nếu khác currency. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-05 | fx_source_type | Loại nguồn tỷ giá | Bắt buộc khi FX≠1 | AUTO_PROVIDER / MANUAL / OVERRIDE / POLICY. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-06 | fx_source_name | Tên nguồn | Có điều kiện | Ví dụ Vietcombank hoặc tên nguồn cấu hình. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-07 | fx_rate_date | Ngày/giờ tỷ giá | Bắt buộc khi FX≠1 | Thời điểm tỷ giá có hiệu lực. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-08 | fx_rate_type | Loại tỷ giá | Theo policy | Mua/Bán/Chuyển khoản/Nội bộ... theo cấu hình. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-09 | fx_snapshot_id | Snapshot tỷ giá | Khuyến nghị bắt buộc | Trace tới snapshot bất biến. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-10 | reporting_amount | Số tiền báo cáo | Bắt buộc khi quy đổi được | original_amount × fx_rate theo hướng quy đổi chuẩn. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-11 | fx_override_reason | Lý do ghi đè | Có điều kiện | Bắt buộc nếu policy Tenant yêu cầu. | MonetaryRecord / FXSnapshot
FX-FLD-12 | fx_actor / fx_timestamp | Audit | Bắt buộc | Ai/luồng nào áp dụng hoặc override và khi nào. | MonetaryRecord / FXSnapshot

## 02_Object_Impact
02_Object_Impact
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
ID | Object/Module | Yêu cầu thay đổi | Owner | Priority | Status
FX-OBJ-01 | Rate Card / Rating | Rate Card có thể giữ currency báo giá. Rating result giữ nguyên tệ và Reporting Amount. Rerating tạo rating mới; không rewrite rating lịch sử. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-02 | Cost | Mỗi Cost giữ Original Amount/Currency + FX snapshot + Reporting Amount. Aggregate Cost dùng Reporting Amount. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-03 | Revenue | Tương tự Cost; Expected/Confirmed/Actual không bị trộn do quy đổi. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-04 | Cost Allocation | Allocation bảo toàn economic amount. Nếu source cost có currency gốc, allocation details phải trace được original và reporting value; rounding phải deterministic. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-05 | Financial Document | Document currency giữ nguyên. Matching/reconciliation không được làm mất original currency. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-06 | AP / AR | Obligation/receivable giữ nguyên tệ; reporting amount phục vụ tổng hợp. Outstanding nguyên tệ vẫn là canonical cho settlement. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-07 | Payment / Collection | Có thể khác currency với AP/AR; phải có settlement FX/matching logic và phát hiện FX difference. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-08 | Adjustment / Write-off / Reversal | Giữ currency và FX context phù hợp; không biến settlement/control event thành thay đổi Economic Cost/Revenue. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-09 | Financial Close | Snapshot reporting values và FX trace bất biến theo close policy. | DEV | High | Chưa thực hiện
FX-OBJ-10 | Dashboard / Reports | Tổng hợp mặc định theo Reporting Currency; drill-down về original amount/currency/FX. | DEV | High | Chưa thực hiện

## 03_UI_UX_Rules
03_UI_UX_Rules
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
ID | Màn hình/Context | Acceptance Rule | Priority
FX-UI-01 | Form nhập Cost/Revenue/AP/AR/... | Nếu currency = Reporting Currency → FX=1, không yêu cầu nhập FX. | Critical
FX-UI-02 | Form nhập Cost/Revenue/AP/AR/... | Nếu currency khác Reporting Currency → hiện FX Rate, Source, Date, Reporting Amount preview. | Critical
FX-UI-03 | Auto FX | Hiển thị provider + ngày/giờ; lỗi provider không fabricate rate. | Critical
FX-UI-04 | Manual Override | Sửa FX auto → Manual/Override + audit + reason theo policy. | High
FX-UI-05 | Bill Financial Overview | Chỉ hiển thị Reporting Currency ở tầng tổng quan. | Critical
FX-UI-06 | Bill hover/click | Truy vết Original Amount/Currency, FX Rate, Source, Date, Reporting Amount. | High
FX-UI-07 | Aggregate nhiều dòng | Tooltip ngắn; click/popover/drill-down cho danh sách cấu thành. | Medium
FX-UI-08 | Thiếu FX | Hiển thị cảnh báo rõ; aggregate phải nói chưa hoàn chỉnh. | Critical

## 04_DEV_Acceptance
04_DEV_Acceptance
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
AC ID | Module | Test/Điều kiện | Kết quả mong đợi | Priority | Status | Actual Result | Evidence
AC-FX-001 | Tenant | Cấu hình Reporting Currency = VND; user A/B cùng Tenant | Cả hai user dùng cùng Reporting Currency chuẩn | Critical | Chưa test
AC-FX-002 | Tenant | Đổi display preference của user nếu có | Không làm đổi Reporting Currency chuẩn | High | Chưa test
AC-FX-003 | Cost | Nhập 500.000 VND khi Reporting Currency=VND | FX=1; Reporting Amount=500.000; không bắt nhập FX | Critical | Chưa test
AC-FX-004 | Revenue | Nhập 10 USD; FX=24.000 | Original=10 USD; Reporting=240.000 VND; lưu FX snapshot | Critical | Chưa test
AC-FX-005 | Revenue | Chọn Auto FX provider | Rate/Source/Date được điền và trace được | Critical | Chưa test
AC-FX-006 | Revenue | Provider lỗi | Không tự FX=1; báo lỗi; manual chỉ khi policy cho phép | Critical | Chưa test
AC-FX-007 | Revenue | Sửa FX provider 24.000→24.100 | Nguồn chuyển Override/Manual; audit old/new/actor/time | Critical | Chưa test
AC-FX-008 | Revenue | Tenant yêu cầu reason; override FX | Không cho lưu nếu thiếu reason | High | Chưa test
AC-FX-009 | Bill | Bill có 10 USD@24.000 + 500.000 VND revenue | Overview Revenue=740.000 VND; không hiển thị tổng USD riêng | Critical | Chưa test
AC-FX-010 | Bill | Hover/click 740.000 VND | Xem được 10 USD×24.000=240.000 + 500.000 VND | High | Chưa test
AC-FX-011 | Bill | Revenue/Cost nhiều currency | Profit/Margin chỉ tính sau quy đổi cùng Reporting Currency | Critical | Chưa test
AC-FX-012 | Aggregate | Một record USD thiếu FX | Không cộng record đó như 0; báo aggregate chưa hoàn chỉnh | Critical | Chưa test
AC-FX-013 | History | Provider rate ngày sau đổi | Reporting Amount transaction cũ không đổi | Critical | Chưa test
AC-FX-014 | Financial Close | Record đã close | Không recalc trực tiếp theo rate mới | Critical | Chưa test
AC-FX-015 | AP | AR/AP 100 USD | Ledger giữ 100 USD + Reporting Amount riêng | Critical | Chưa test
AC-FX-016 | Settlement | AP/AR USD được Payment/Collection bằng VND | Giữ cả hai currency; settlement FX trace; nhận diện FX difference | Critical | Chưa test
AC-FX-017 | Allocation | Cost USD phân bổ xuống nhiều Bill | Bảo toàn amount; reporting allocation tổng bằng source reporting amount sau rounding | High | Chưa test
AC-FX-018 | Dashboard | Nhiều currency | KPI tổng hiển thị Reporting Currency duy nhất | High | Chưa test
AC-FX-019 | Report | Drill-down KPI reporting | Truy vết được original amount/currency/FX snapshot | High | Chưa test
AC-FX-020 | Migration | Legacy cùng Reporting Currency | Backfill FX=1 và Reporting Amount an toàn | High | Chưa test
AC-FX-021 | Migration | Legacy khác currency nhưng thiếu historical FX | Không suy đoán rate; đưa vào exception/review | Critical | Chưa test
AC-FX-022 | Security | User không có quyền override | Không sửa được FX auto | High | Chưa test
AC-FX-023 | Audit | Manual/override FX | Audit log đầy đủ source, old/new, actor, timestamp, reason nếu có | Critical | Chưa test
AC-FX-024 | API/Import | Inbound có original currency + FX | Validate theo policy; idempotent; không duplicate/rewrite silent | High | Chưa test

## 05_UAT_Smoke
05_UAT_Smoke
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
UAT ID | Kịch bản | Dữ liệu | Kỳ vọng | Kết quả
UAT-FX-01 | Nhập giao dịch cùng Reporting Currency | Cost 500.000 VND | Không cần FX; reporting=500.000 VND
UAT-FX-02 | Nhập giao dịch ngoại tệ Auto FX | Revenue 10 USD | Lấy rate/source/date; preview reporting amount
UAT-FX-03 | Manual FX | Revenue 10 USD; nhập rate tay | Lưu source Manual + audit
UAT-FX-04 | Override FX | Auto rate rồi sửa rate | Chuyển Override; reason theo policy
UAT-FX-05 | Bill Overview | Bill có USD + VND | Chỉ tổng VND; drill-down đúng nguồn
UAT-FX-06 | Missing FX | Tạo record ngoại tệ không có rate | Cảnh báo/block conversion; không cộng như 0
UAT-FX-07 | Historical FX | Đổi provider rate sau giao dịch | Số lịch sử không đổi
UAT-FX-08 | AP/AR Settlement | AR USD, Collection VND | Settlement trace + FX difference
UAT-FX-09 | Financial Close | Close kỳ rồi đổi rate | Snapshot kỳ close bất biến
UAT-FX-10 | Report Drill-down | Mở KPI/report tổng | Trace tới original currency + FX

## 06_Exception_Control
06_Exception_Control
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
ID | Ngoại lệ | Xử lý bắt buộc | Status
FX-MISS-01 | Transaction Currency khác Reporting Currency nhưng thiếu FX | Block trạng thái fully-converted; cảnh báo; không aggregate như 0. | Open
FX-SRC-01 | Provider lỗi/timeout | Không fabricate rate; cho retry/manual nếu được phép. | Open
FX-OVR-01 | User sửa tỷ giá provider | Chuyển Manual/Override + audit + reason theo policy. | Open
FX-HIST-01 | Provider rate thay đổi sau transaction | Không rewrite snapshot/reporting amount lịch sử. | Open
FX-AGG-01 | Aggregate chứa record chưa quy đổi | Hiển thị aggregate chưa hoàn chỉnh và số record bị thiếu FX; không giả vờ tổng đầy đủ. | Open
FX-CLOSE-01 | Record thuộc kỳ đã close | Không recalc trực tiếp; thay đổi phải theo reopen/adjustment policy. | Open

## 07_Migration
07_Migration
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
ID | Tình huống | Xử lý | Control | Priority
MIG-01 | Legacy currency = Reporting Currency | Backfill FX=1; reporting_amount=original_amount | Có thể tự động nếu currency xác định chắc chắn | High
MIG-02 | Legacy currency ≠ Reporting Currency, có historical FX | Backfill từ nguồn lịch sử có trace | Chỉ theo approved migration policy | High
MIG-03 | Legacy currency ≠ Reporting Currency, thiếu historical FX | Đưa exception/review | Không dùng current rate để đoán | Critical
MIG-04 | UI aggregate USD/VND cũ | Chuyển sang Reporting Currency summary | Giữ nguyên transaction currency bên dưới | High
MIG-05 | Closed period | Không rewrite snapshot | Theo reopen/adjustment policy | Critical

## 08_Traceability
08_Traceability
LCMS Reporting Currency & FX — v1.0 — 29/09/2026
PO Decision | Architecture Rule | Acceptance Criteria | Coverage
PO-01 | FX-ARCH-01 | AC-FX-001; AC-FX-002 | Tenant Reporting Currency
PO-02 | FX-ARCH-02..07 | AC-FX-003..008 | FX entry/source/override
PO-03 | FX-ARCH-08..10 | AC-FX-009..012 | Bill overview & aggregation
PO-04 | FX-ARCH-11..12 | AC-FX-013..024 | Cross-system/historical/settlement