## UAT Issue Register
ID | Nhóm | Phân hệ/Màn hình | Mức độ | Trạng thái UAT | Hiện tượng / Cách tái hiện | Kết quả hiện tại | Kết quả mong đợi | Ảnh hưởng | Yêu cầu DEV | Retest / Acceptance Criteria
UAT-FUNC-001 | Functional defect | Chứng từ tài chính > Nhận | Blocker | Open | Nhập chứng từ AP, điền Bill HAWB-UAT-001. Thao tác Nhận thất bại. Bỏ Bill thì nhận thành công, kể cả khi dùng Admin. | Chứng từ chỉ tạo được khi bỏ liên kết Bill; header chứng từ sau đó hiển thị Bill = —. | Cho phép tìm/chọn Bill hợp lệ và lưu liên kết Bill khi nhận chứng từ; quyền Operation/Admin không làm thay đổi kết quả nếu có quyền nghiệp vụ. | Đứt liên kết Document → Bill; chặn luồng matching AP và làm giảm khả năng truy vết. | Kiểm tra validation/API payload/foreign key/permission của bill_id; trả lỗi cụ thể thay vì 'Thao tác thất bại'. | Tạo UAT-INV-AP mới với HAWB-UAT-001 thành công; trang chi tiết hiển thị Bill; reload vẫn giữ liên kết.
UAT-FUNC-002 | Functional defect | Chứng từ tài chính > Đối khớp | Blocker | Open | UAT-INV-AP-002 đã nhận/chấp nhận, mở phiên 'Dòng ↔ chi phí'. Hệ thống báo không có chi phí trên Bill để liên kết. | Không có ứng viên Cost; trong khi HAWB-UAT-001 đã có Cost trực tiếp Actual 235 USD và allocated cost 50 USD. | Matching phải thấy các Cost đủ điều kiện theo Bill/currency/vendor/maturity và cho phép chọn dòng phù hợp. | Chặn toàn bộ Document → Matching → AP; nếu tiếp tục bằng exposure có thể sai mục tiêu UAT. | Fix sau UAT-FUNC-001; kiểm tra candidate query/filter và quan hệ Document Line → Bill → Cost. | Với chứng từ neo đúng HAWB-UAT-001, phải thấy Cost trực tiếp 235 USD là ứng viên; không invent cost mới.
UAT-UI-001 | UI/Data integrity | Các form có Tiền tệ | High | Open | Trường Tiền tệ hiện cho nhập text tự do (đã thấy ở Tạo chi phí chung và Nhận chứng từ). | Người dùng có thể nhập sai mã tiền tệ; case thực tế đã tạo nhầm chứng từ 235 VND thay vì 235 USD. | Tiền tệ phải chọn từ danh mục currency được cấu hình, có search/autocomplete; lưu currency_id/code chuẩn. | Rủi ro sai đơn vị tiền và sai báo cáo/AP/AR/FX; lỗi khó sửa sau khi chứng từ đã nhận. | Thay text input bằng selector/autocomplete từ Master Data; validate server-side; không chấp nhận mã ngoài danh mục. | Không thể submit currency không hợp lệ; USD/VND chọn được; giá trị hiển thị nhất quán sau reload.
UAT-UI-002 | UI/Usability + linkage | Chứng từ tài chính > Nhận > Bill | High | Open | Trường Bill là text/UUID, không có danh sách đề xuất/tìm kiếm. | Người dùng phải gõ mã/UUID; dễ sai và hiện đang liên quan trực tiếp tới lỗi nhận chứng từ khi có Bill. | Bill selector có search theo số Bill/mã ngoài/khách hàng; hiển thị mã nghiệp vụ; lưu internal ID. | Giảm usability, tăng sai liên kết và ảnh hưởng matching. | Triển khai autocomplete/lookup; validate Bill tồn tại và tenant/data-scope; hiển thị thông báo lỗi cụ thể. | Gõ HAWB-UAT-001 → có đề xuất → chọn → nhận thành công → chi tiết hiển thị đúng Bill.
UAT-UI-003 | Missing lifecycle action | Chứng từ tài chính > Chi tiết | High | Open | Chứng từ đã Nhận nhưng nhập sai header quan trọng (ví dụ Currency) không có đường Sửa/Hủy/Void phù hợp. | Người dùng không thể xử lý lỗi nhập liệu; phải bỏ chứng từ và tạo chứng từ mới. | Có lifecycle action theo trạng thái: Draft có thể sửa/xóa; Received có controlled correction hoặc Void/Cancel; Accepted/Matched dùng reversal/supersede theo rule; luôn audit. | Không có đường khắc phục sai dữ liệu; tạo rác nghiệp vụ hoặc buộc can thiệp DB. | Thiết kế state/action matrix và UI action; tuyệt đối không silent overwrite/hard-delete financial facts đã phát sinh. | Case nhập sai currency có đường xử lý hợp lệ, có reason, actor, timestamp, history; số liệu downstream không double count.
UAT-UI-004 | Cross-system UI review | Toàn bộ Business Object | High | Open | Chưa nhất quán các hành động Sửa/Xóa/Hủy/Void/Đảo-hoàn theo lifecycle ở Bill, Order, Shipment, Rate Card/Version, Cost, Revenue, Document, AP/AR, Payment/Collection, Allocation. | Một số màn hình thiếu đường sửa sai hoặc không rõ action được phép theo trạng thái. | Mỗi object có action matrix theo state; chỉ Draft/record phù hợp mới xóa; financial transaction dùng adjustment/reversal/supersede. | Rủi ro dữ liệu không sửa được hoặc DEV thêm hard-delete trái financial integrity. | Rà toàn UI/API, bổ sung action + permission + audit + confirm dialog + reason khi cần. | DEV cung cấp state/action matrix; UAT kiểm tra action xuất hiện/ẩn đúng trạng thái và không silent overwrite.
UAT-UX-001 | UX | Kiểm soát tài chính > Hàng đợi phê duyệt | High | Open | Hàng đợi phê duyệt chỉ có loại/UUID/lý do; cost_allocation không có liên kết nội dung cần phê duyệt. | Người duyệt khó biết đang phê duyệt cái gì và phải rời màn hình để tự tìm. | Mỗi item có mã nghiệp vụ, loại đối tượng, số tiền/tiền tệ, người yêu cầu, thời điểm, lý do và link/preview tới hồ sơ nguồn. | Rủi ro phê duyệt thiếu ngữ cảnh, sai quyết định và UX kém. | Bổ sung deep-link/preview; không chỉ hiển thị UUID kỹ thuật. | Từ hàng đợi có thể mở đúng cost allocation/document cần duyệt, xem chi tiết rồi quay lại phê duyệt.
UAT-UX-002 | UX | Chứng từ tài chính > Dòng chứng từ | Medium | Open | Sau khi đã thêm đủ dòng 235 USD, form 'Thêm dòng' vẫn giữ sẵn 235 và hiển thị cảnh báo preview 470 > 235. | Cảnh báo đúng theo phép cộng nếu thêm lần nữa nhưng dễ khiến người dùng tưởng chứng từ đang sai. | Khi remaining=0: reset/clear amount, disable Add hoặc hiển thị rõ 'Đã phân bổ đủ tổng chứng từ'; chỉ cảnh báo khi người dùng thực sự nhập dòng mới. | Gây hiểu nhầm trong UAT và vận hành. | Reset form sau add; điều khiển theo remaining amount; thông báo contextual. | Sau khi total lines = header, form không tự mang số cũ và không hiện cảnh báo vượt tổng khi chưa nhập mới.
UAT-UX-003 | UX | Đối khớp chứng từ | Medium | Open | Màn hình hiển thị 'Chứng từ neo: 01a0d1b9...' bằng UUID kỹ thuật. | Người dùng không nhận biết nhanh chứng từ nào đang được xử lý. | Hiển thị mã nghiệp vụ UAT-INV-AP-002; UUID chỉ để secondary/debug nếu cần. | Giảm khả năng truy vết và gây khó hiểu. | Thay technical UUID bằng business code + link hồ sơ. | UI hiển thị mã chứng từ và mở được hồ sơ nguồn.
UAT-UX-004 | Navigation/Reporting | Báo cáo & Phân tích > Lợi nhuận theo Bill | Medium | Open | Nhấn 'Lợi nhuận theo Bill' chuyển sang màn hình Danh sách Bill; không có report view rõ ràng theo kỳ/tiền tệ báo cáo. | Người dùng khó nhận biết đây là drill-down hay báo cáo lợi nhuận; trước đó không thấy rõ báo cáo lợi nhuận VND. | Có màn hình/report hoặc drill-down được đặt tên rõ, bộ lọc kỳ/as-of/maturity/reporting currency và khả năng quy đổi VND theo FX policy. | Khó sử dụng báo cáo quản trị và hiểu sai currency. | Rà lại route, label, report scope; nếu dùng Bill list làm drill-down thì phải giữ context/filter và tiêu đề báo cáo. | Nhấn từ Báo cáo → đến view lợi nhuận có context; chọn reporting currency VND; số liệu reconcile với Financial Profile.
UAT-UX-005 | UX terminology | Rate/Pricing > Thành phần giá | Medium | Open | Trường 'Loại chi phí' tự đổi thành 'Loại doanh thu' theo Tính chất; trường này hiện nhập tự do (đã nhập FREIGHT). | Ngữ nghĩa phụ thuộc nature nhưng không có danh mục/lookup rõ ràng. | Nhãn động có thể giữ nếu đúng nature, nhưng giá trị phải lấy từ danh mục Loại chi phí/Loại doanh thu tương ứng hoặc autocomplete có kiểm soát. | Rủi ro code tự do không đồng nhất, ảnh hưởng reporting/mapping. | Rà master-data binding và validation; không dùng free text cho classification chuẩn. | Chọn nature=Revenue → lookup Revenue Type; nature=Cost → Cost Type; lưu code chuẩn.
UAT-FUNC-003 | Functional/Rating | Rate/Pricing > Rating Engine | High | Fixed/Retest passed | SELL rate weight-break từng bị ghi dòng rating là Cost nên seed revenue không có dòng; DEV đã update SELL→Revenue, BUY→Cost. | Sau update, SELL 60kg×5USD=300 USD seed Expected Revenue đúng; không cộng thêm component. | SELL rating lines mang nature Revenue; BUY rating lines Cost; component không dùng để đổi nature hay cộng tiền giả. | Nếu regression sẽ seed sai Cost/Revenue và double count. | Giữ regression test cho BUY/SELL + weight break + component. | SELL seed revenue=300, cost=0; BUY seed cost theo rating; seed idempotent, không duplicate.
UAT-FUNC-004 | Functional/Idempotency | Rating > Seed Expected | High | Passed | Rating history có nhiều lần tính cùng 300 USD; seed lại báo 'Đã seed trước đó (1 dòng). Không tạo trùng.' | Không phát sinh duplicate economic revenue/cost. | Giữ idempotency theo rating/source/business key; rerating history không tự cộng dồn. | Ngăn double counting. | Giữ constraint/idempotency guard và regression test. | Nhiều rating run không tạo duplicate seed cho cùng source; chỉ version/supersede khi có nghiệp vụ rerate.
UAT-FUNC-005 | Functional/Financial maturity | Bill Financial Profile | High | Passed | Expected Revenue 300 → Confirmed 300 → Actual 290; Cost Expected 210 → Confirmed 210 → Actual 220; profile chọn best Actual→Confirmed→Expected. | Profit thay đổi đúng 90 → 80 → 70 USD trước allocation; adjustment/reversal có history. | Giữ maturity độc lập và best-available projection; không overwrite lớp trước. | Bảo toàn audit và profitability. | Giữ regression test maturity/adjustment/reversal. | Expected/Confirmed/Actual cùng tồn tại; best dùng Actual khi có; history đầy đủ.
UAT-FUNC-006 | Functional/Allocation | Chi phí chung > Phân bổ | High | Passed with UX issue | Shared cost 100 USD chia đều 2 Bill = 50/50; creator không tự chốt (PC-21), gửi duyệt; user khác phê duyệt rồi chốt. | HAWB-UAT-001 nhận allocated cost 50 USD; profitability phản ánh Direct 235 + Allocated 50. | Giữ segregation of duties, conservation và finalized allocation immutable. | Đúng financial control. | Giữ regression; cải thiện approval context theo UAT-UX-001. | Allocation total=100; detail=50+50; approval/chốt đúng quyền; Bill profile nhận 50.

## Retest Plan
Thứ tự | Issue | Điều kiện trước | Bước retest | Kết quả đạt | Kết quả
1 | UAT-FUNC-001 / UAT-UI-002 | HAWB-UAT-001 tồn tại; vendor hợp lệ; USD | Tạo chứng từ AP mới → tìm/chọn HAWB-UAT-001 → Nhận | Tạo thành công; Bill được lưu và hiển thị; reload không mất liên kết
2 | UAT-FUNC-002 | Bước 1 đạt; Bill có Cost trực tiếp Actual 235 USD | Chấp nhận chứng từ → mở matching Dòng↔chi phí | Có ứng viên Cost 235 USD đúng Bill/currency/vendor; không tạo Cost mới
3 | UAT-UI-001 | Currency master có USD/VND | Kiểm tra các form Cost/Document/Revenue/AP/AR/Payment | Currency là selector/autocomplete; invalid code bị chặn server-side
4 | UAT-UI-003/004 | Có object ở Draft/Received/Accepted/Matched | Kiểm tra action theo từng state | Sửa/Xóa/Hủy/Void/Reversal hiển thị đúng rule; có reason/audit; không silent overwrite
5 | UAT-UX-001 | Có approval pending cost_allocation/document | Mở Hàng đợi phê duyệt | Có business code, amount, requester, link/preview; người duyệt xem đủ context
6 | UAT-UX-002/003 | Document có total lines=header và matching session | Kiểm tra form thêm dòng và màn matching | Không cảnh báo giả; không hiển thị UUID làm định danh chính
7 | UAT-UX-004 | Có Bill UAT với profit USD và FX/reporting config | Mở Báo cáo lợi nhuận theo Bill; chọn VND | View/report rõ ràng, giữ context, quy đổi/reconcile đúng policy

## Tóm tắt
LCMS UAT Issue / Fix Register | Checkpoint: Document → Matching → AP
Ngày tổng hợp | 2026-09-24
Blocker | 2
High | 8
Medium | 3
Passed / regression | 4
Khuyến nghị | Dừng UAT downstream tại Matching; DEV fix Blocker trước, sau đó retest từ chứng từ mới neo đúng Bill.
Nguyên tắc | Không hard-delete/silent overwrite financial facts; sửa sai bằng controlled edit/void/reversal/supersede theo lifecycle.