CMS / LCMS — Báo cáo đối chiếu yêu cầu PO vs tiến độ

Ngày lập: 2026-09-17  ·  Nguồn: CP1–CP7, CP6.5, TD1–TD6, Final Handover  ·  Đối chiếu: P01–P25, UAT go-live 2026-09-13, go-live-checklist

Phạm vi báo cáo: tổng quát theo Epic TD6 (E01–E16), Guardrail H-001…H-012, Acceptance Gate AC-001…AC-015 và module M01–M15. Không liệt kê từng dòng Excel Data Dictionary (hàng nghìn ô) — mức đó nằm ở traceability TD1/TD6 matrix; báo cáo này phục vụ PO/Dev Manager quyết định phần còn thiếu.

Verdict vận hành: UAT go-live tài chính đủ S1–S14 PASS (2026-09-13). Spine Bill→Close đã chạy trên http://194.233.89.26. Phần còn lại chủ yếu residual ADR, polish UI, và vài lát cắt chưa chứng minh UAT.

# A. Guardrail khóa (Final Handover H-001…H-012)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| H-001 — Quyết định [CONFIRMED]/[ARCHITECTURE AGREED] không tự đổi | ĐÃ LÀM: ADR + Architecture Deviation path trong rules/handoff. Không phá silent guardrail trong code path tiền. |
| H-002 — Operational System = SoT vận hành; CMS = lớp kiểm soát tài chính | ĐÃ LÀM (đúng phạm vi CMS): Bill-centric financial layer. CHƯA LÀM đầy đủ sync Order/Shipment/Leg/Movement từ Ops SoT — Lý do: pilot chưa có API Ops SoT; ADR giữ CMS không thay TMS; schema thin Order/Shipment có, CRUD UI/sync production deferred (go-live-checklist D). |
| H-003 — Bill = Financial Anchor | ĐÃ LÀM: Bill CRUD + profile/close quanh Bill; UAT S1 PASS. |
| H-004 — Single Economic Cost / Revenue | ĐÃ LÀM: document/AP/AR/settlement không invent Cost/Revenue; P08 exposure từ match. UAT S1/S4 PASS. |
| H-005 — Expected/Confirmed/Actual tách lớp | ĐÃ LÀM: maturity + adjustment (P02); không overwrite silent. UAT S3 PASS. |
| H-006 — Received≠Accepted≠Matched≠Recognized≠Settled | ĐÃ LÀM: triad chứng từ + recognize + settle riêng. UAT S1 PASS. |
| H-007 — Không monolithic financial status | ĐÃ LÀM: state dimensions độc lập (lifecycle/maturity/approval/allocation/match/settlement/recon/close). |
| H-008 — Lịch sử tài chính non-destructive | ĐÃ LÀM: adjustment/reversal/write-off/reopen; không hard-delete money path. P10 reverse recognize. |
| H-009 — Close snapshot bất biến | ĐÃ LÀM: ADR-0010; UAT S7 Strict + period lock PASS. |
| H-010 — Permission = Action × Data Scope; Approval tách | ĐÃ LÀM phần lớn: P21 data scope, P24 fine-grained, P03/P12 approval. CHƯA CHỨNG MINH UAT 2 user Cost≠Revenue — Lý do: phiên UAT chỉ 1 Admin (S9 SKIP); cần 2 tài khoản thật. |
| H-011 — Integration idempotent; failure không fabricate facts | ĐÃ LÀM: integration errors retry/dead-letter (P14); UAT S14 PASS. Residual: broker ngoài process / OTLP — ADR deferred. |
| H-012 — Vietnamese UX CP6.5 | ĐÃ LÀM: nav/status/CTA tiếng Việt trên spine. CHƯA: screenshot pixel UI-09…14 so mockup PO — Lý do: không chặn vận hành; polish theo designer theme đã ship 2026-09-16. |

# B. Epic backlog TD6 (E01–E16)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| E01 — Tenant, User & Permission (M01/M13) Tenant isolation; Role×Action×Data Scope; permission ≠ approval | ĐÃ LÀM: JWT BFF cookie (ADR-0007); roles/permissions admin UI; data scope P21; fine-grained P24; refresh/revoke ADR-0015. CHƯA: OIDC IdP production — Lý do: Tech Lead scope (handover Table 5); residual ADR sau go-live tài chính. |
| E02 — Master Data & Configuration (M02/M13) Party/currency/org; version/effective-date; capability/policy | ĐÃ LÀM: Admin parties/orgs/currencies (P18); tenant settings + thresholds (P19/P20); recognition policy (P16). CHƯA sâu: full taxonomy cost/revenue types UI + mọi effective-dating edge — Lý do: đủ cho ops pilot; mở rộng theo nhu cầu tenant. |
| E03 — Operational Reference Sync (M03/M14) Order/Bill/Shipment/Leg/Movement; Bill anchor; idempotent sync | ĐÃ LÀM: Bill anchor đầy đủ; schema thin orders/shipments + bridges (Sprint 2). CHƯA LÀM: CRUD UI Order/Shipment + sync production từ Ops SoT — Lý do: H-002 (Ops SoT ngoài CMS); blocker kickoff «chưa có API Ops pilot»; giữ ngoài scope go-live tài chính (checklist D). |
| E04 — Bảng giá & Tính giá (M04) Rate Card/Version/Rule/Component; rating snapshot; re-rate | ĐÃ LÀM: CRUD card/version/rule; publish; rate Bill; seed Expected Cost (P05); UAT S8 PASS. CHƯA: UI pricing-rule components + seed Expected Revenue — Lý do: P1 follow-up trên go-live-checklist B1; schema component đã có. |
| E05 — Quản lý Chi phí (M05) Expected→Confirmed→Actual; Single Economic Cost; adjustment | ĐÃ LÀM: lifecycle + adjust + actualize (P02); UAT S1/S3 PASS. |
| E06 — Phân bổ Chi phí (M05) Conservation; finalize immutable; no silent realloc | ĐÃ LÀM: Shared→allocate equal/qty/manual; draft→finalize (P01); UAT S2 PASS. |
| E07 — Doanh thu & Lợi nhuận (M06/M12) Revenue maturity; profitability derived | ĐÃ LÀM: revenue maturity + Bill P&L trên close/dashboard; UAT S1 PASS. |
| E08 — Chứng từ & Matching (M07) Received≠Accepted; N:N detail match | ĐÃ LÀM: receive/accept/match/confirm; suggestions/tolerance ADR-0005; UAT S1/S4 PASS. |
| E09 — Exposure & AP/AR (M08) Exposure≠recognized; partial; no duplicate C/R | ĐÃ LÀM: exposures + recognize + reverse + write-off+approval (P08/P10/P03); aging (P07); UAT S5/S6/S9 aging PASS. |
| E10 — Thanh toán/Thu tiền & Settlement (M09) Cash≠settlement; N:N allocation; outstanding | ĐÃ LÀM: payment/collection + allocate finalize/reverse; UAT S1 PASS. |
| E11 — Đối soát / Variance / Exception / Approval (M10) | ĐÃ LÀM: recon + bank feed CSV (P15); variance accept/clear/write-off; exception escalate; approval decide (P11/P12). UAT S10/S11 PASS. |
| E12 — Chốt tài chính (M11) Eligibility; immutable snapshot; reopen/reclose | ĐÃ LÀM: controlled/strict close + period lock (ADR-0010); UAT S7 PASS. |
| E13 — Financial Profile, Dashboard & Reporting (M12) | ĐÃ LÀM: dashboard KPI/charts thật; reports hub; aging export; Bill drill-down cơ bản. CHƯA: Global Search đa entity (API hiện Bill/Order-centric); series tháng đầy đủ khi API chưa expose bucket — Lý do: P1 UX; không chặn spine tiền. |
| E14 — Integration, Audit & Operations (M14/M15) | ĐÃ LÀM: audit panel (P13); outbox worker + Redis RL + Prometheus (P23); integration recovery UI (P14); UAT S12/S14 PASS. CHƯA: message broker ngoài process; OTLP exporter — Lý do: residual ADR; MVP dùng worker in-process đủ pilot. |
| E15 — Security, NFR & Deployment | ĐÃ LÀM: VPS Compose + proxy 80/443; health/ready; CI GitHub Actions deploy; mem limits hardening; soak script (P25). CHƯA: OIDC IdP; soak như CI gate cứng; formal DR drill — Lý do: Tech Lead residual; không chặn go-live tài chính đã PASS. |
| E16 — Vietnamese UX Contract & Acceptance | ĐÃ LÀM: CP6.5 labels trên màn chính; designer theme LCMS; list/hub UI-01…15 pass gần đây. CHƯA: vòng screenshot pixel so mockup PO UI-09…14 — Lý do: cosmetic vs vận hành; xếp backlog polish. |

# C. Acceptance gates TD6 (AC-001…AC-015)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| AC-001 Bill Financial Anchor | ĐẠT — UAT S1; Bill là neo. |
| AC-002 Single Economic Cost | ĐẠT — match/AP/payment không invent Cost. |
| AC-003 Single Economic Revenue | ĐẠT — invoice/AR/collection không nhân đôi Revenue. |
| AC-004 Maturity Separation | ĐẠT — Expected/Confirmed/Actual + adjustment. |
| AC-005 Document Separation | ĐẠT — Received≠Accepted≠Matched≠Recognized≠Settled. |
| AC-006 Allocation Conservation | ĐẠT — UAT S2 finalize conserved. |
| AC-007 Settlement Integrity | ĐẠT — outstanding chỉ đổi qua finalized allocation. |
| AC-008 Close Immutability | ĐẠT — UAT S7. |
| AC-009 Idempotency | ĐẠT một phần — API money path + integration records; cần tiếp tục harden theo tải. |
| AC-010 Concurrency | ĐẠT một phần — reject stale trên path quan trọng; chưa load-test toàn diện production. |
| AC-011 Audit | ĐẠT — audit events + UI panel; UAT S12. |
| AC-012 Permission | ĐẠT code — UAT 2-user Cost≠Revenue còn thiếu chứng minh. |
| AC-013 Vietnamese UX | ĐẠT spine — pixel mockup còn follow-up. |
| AC-014 Integration Failure | ĐẠT — không fabricate; retry/dead-letter. |
| AC-015 Read Model (P1) | ĐẠT cơ bản — dashboard/profile derived; mở rộng báo cáo theo nhu cầu. |

# D. Module TD3 (M01–M15) — tóm tắt

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| M01 Identity/Tenant/Access | ĐÃ LÀM (JWT/BFF). OIDC residual. |
| M02 Master Data | ĐÃ LÀM CRUD tối thiểu ops. Taxonomy sâu = follow-up. |
| M03 Operational Reference | Bill DONE. Order/Shipment/Leg/Movement sync UI = chưa (H-002). |
| M04 Rate & Pricing | DONE core. Components UI + seed revenue = chưa. |
| M05 Cost Management | DONE. |
| M06 Revenue Management | DONE. |
| M07 Financial Documents | DONE. |
| M08 Exposure & AP/AR | DONE. |
| M09 Settlement | DONE. |
| M10 Financial Control | DONE. |
| M11 Financial Close | DONE. |
| M12 Profile & Reporting | DONE MVP. Search đa entity / series tháng = partial. |
| M13 Configuration & Policy | DONE tenant settings + recognition/thresholds. |
| M14 Integration | DONE recovery UI + outbox worker. Broker ngoài process = residual. |
| M15 Audit | DONE append audit events + UI. |

# E. Ngoài phạm vi V1 (PO / ADR — không làm trừ ADR mới)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| TMS tropes: GPS, e-POD, empty-truck matching | KHÔNG LÀM — H-002 / implementation-plan non-goals. |
| Marketplace / YCBG | KHÔNG LÀM — ngoài CMS financial control. |
| Microservices / CQRS sớm | KHÔNG LÀM — TD3 Modular Monolith baseline. |
| Rewrite Pass 3 toàn API | KHÔNG LÀM — residual checklist. |
| Order/Shipment CRUD đầy đủ trong CMS | KHÔNG LÀM lúc này — chờ Ops SoT + ADR nếu đổi H-002. |

# F. Checklist kế hoạch triển khai phần còn thiếu

Thứ tự đề xuất (ops trước polish trước residual nền tảng). Đánh dấu khi xong trong docs/ops/go-live-checklist.md.

| # | Việc còn thiếu | Ưu tiên | Ghi chú / điều kiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAT 2 user: Cost-only ≠ Revenue-only (chứng minh H-010 / S9) | P0 UAT | Tạo 2 user + role seed; chạy lại aging/dashboard |
| 2 | UI pricing-rule components + seed Expected Revenue | P1 | Schema đã có; nối form + API seed revenue |
| 3 | Global Search đa entity (mở rộng /api/search) | P1 | Hiện Bill-centric |
| 4 | Screenshot / pixel accept UI-09…14 vs mockup PO | P2 polish | Không chặn tiền; designer theme đã ship |
| 5 | OIDC IdP thay bootstrap JWT dài hạn | ADR residual | Tech Lead chọn provider; ADR-0002/0015 |
| 6 | OTLP exporter + soak làm CI gate | ADR residual | P23/P25 đã có Prometheus/soak script |
| 7 | Broker ngoài process (nếu outbox scale) | ADR residual | Chỉ khi đo được pain in-process |
| 8 | Ops SoT sync Order/Shipment (nếu pilot cần) | PO decision | Cần API Ops + không phá H-002 |
| 9 | AP/AR tách route vật lý (?tab= → /ap /ar) | P3 | Chỉ khi PO yêu cầu UX |
| 10 | Formal DR drill + backup verify trên VPS | Ops | Theo TD5; không ghi secret vào doc |

# G. Nguồn đối chiếu

PO: LCMS_BA_docs/ (Final Handover, CP1–CP7, CP6.5, TD1–TD6). Dev: docs/sprint/PO-GAP-CHECKLIST.md (P01–P25 Done), docs/sprint/UAT-GO-LIVE-FINANCIAL-RESULT.md (PASS), docs/ops/go-live-checklist.md, docs/handoff.md, docs/adr/ADR-0001…0016.

Ghi chú phương pháp: báo cáo 1 phần (không chia file) vì đã gom theo Epic/Gate/Module — đủ cho PO review. Nếu cần phần 2 chi tiết theo từng use case CP6 hoặc từng bảng TD1, yêu cầu xuất tiếp theo domain (Cost / Revenue / Documents…).