## AC_Matrix
AC ID | Issue | Kịch bản | Bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Bằng chứng / PR | Ghi chú DEV
AC-01 | RATE-UI-01 | Tuyến có sẵn xuất hiện trong danh sách tìm kiếm | Tạo bảng giá, mở tuyến; nhập mã/tên; chọn | Chọn được tuyến có ID đúng và hiển thị mã/tên | NOT RUN
AC-02 | RATE-UI-01 | Danh mục tuyến trống/không hoạt động | Thử khi không có tuyến khả dụng | Thông báo rõ; không tự tạo tuyến giả | NOT RUN
AC-03 | RATE-UI-01 | Tuyến của bảng giá cũ không còn hiệu lực | Mở bản ghi cũ | Hiển thị dữ liệu đã lưu, cảnh báo và kiểm soát khi sửa | NOT RUN
AC-04 | RATE-UI-01 | API xác nhận tham chiếu tuyến | Gửi ID tuyến không hợp lệ | Bị từ chối với lỗi rõ ràng | NOT RUN
AC-05 | RATE-UI-02 | Danh sách tiền tệ lấy từ danh mục | Mở dropdown | Chọn được tiền tệ được phép, không cố định VND | NOT RUN
AC-06 | RATE-UI-02 | Giá trị mặc định và giữ dữ liệu | Mở tạo mới/sửa bản cũ | Mặc định theo cấu hình; không ghi đè đồng tiền cũ | NOT RUN
AC-07 | RATE-UI-02 | Tiền tệ không hợp lệ | Gửi currency code không tồn tại/không cho phép | API từ chối; không làm thay đổi FX Policy | NOT RUN
AC-08 | RATE-UI-03 | Hai tab tại màn tạo bảng giá | Mở tạo mới | Có Cơ bản và Nâng cao dưới thông tin chung | NOT RUN
AC-09 | RATE-UI-03 | Mặc định hình thức khi tạo | Tạo mới chưa nhập giá | Chỉ một tab active; có thể đổi khi chưa có dữ liệu | NOT RUN
AC-10 | RATE-UI-03 | Cơ bản: nhiều quy tắc | Chọn Cơ bản; thêm 2 quy tắc | Lưu và tải lại đầy đủ quy tắc/điều kiện/giá | NOT RUN
AC-11 | RATE-UI-03 | Nâng cao: ma trận hiện có | Chọn Nâng cao; nhập khung | Giữ nguyên khung kg, nhóm hàng, hành vi giá hiện có | NOT RUN
AC-12 | RATE-UI-03 | Không lưu đồng thời 2 hình thức | Gửi payload chứa cả rules và matrix | API từ chối hoặc xử lý nhất quán theo chính sách một mode | NOT RUN
AC-13 | RATE-UI-03 | Chuyển tab sau khi đã nhập | Nhập giá tab A rồi chọn tab B | Cảnh báo rõ, cần xác nhận; không xóa ngầm | NOT RUN
AC-14 | RATE-UI-03 | Hủy chuyển tab | Chọn Hủy trong cảnh báo | Giữ nguyên mode và dữ liệu đã nhập | NOT RUN
AC-15 | RATE-UI-03 | Chấp nhận chuyển tab | Xác nhận đổi mode | Dữ liệu mode cũ được xử lý rõ ràng; không còn đồng thời trong bản lưu | NOT RUN
AC-16 | RATE-UI-03 | Bản nháp sửa tại màn khai báo | Mở nháp → Chỉnh sửa bảng giá | Tải đúng tab và dữ liệu; cho phép sửa theo quyền | NOT RUN
AC-17 | RATE-UI-03 | Chi tiết bảng giá chỉ xem | Mở chi tiết phiên bản nháp | Không có form/nút Thêm quy tắc; xem được dữ liệu đã khai báo | NOT RUN
AC-18 | RATE-UI-03 | Phiên bản đã phát hành bất biến | Thử sửa giá trên phiên bản phát hành | Không sửa trực tiếp; theo luồng tạo phiên bản mới | NOT RUN
AC-19 | RATE-UI-03 | Phát hành giá cơ bản | Tạo cơ bản, kiểm tra, phát hành | Phiên bản được phát hành theo điều kiện hiện có | NOT RUN
AC-20 | RATE-UI-03 | Phát hành giá nâng cao | Tạo nâng cao, kiểm tra, phát hành | Phiên bản được phát hành theo điều kiện hiện có | NOT RUN
AC-21 | RATE-UI-03 | Bảng giá cũ dạng ma trận | Mở dữ liệu lịch sử | Được nhận diện là Nâng cao, không mất dữ liệu | NOT RUN
AC-22 | RATE-UI-03 | Bảng giá cũ dạng quy tắc | Mở dữ liệu lịch sử | Được nhận diện là Cơ bản nếu không có xung đột | NOT RUN
AC-23 | RATE-UI-03 | Dữ liệu lịch sử có cả hai kiểu | Kiểm tra dữ liệu legacy hỗn hợp | Không tự xóa; DEV báo cáo để PO xử lý trước migration | NOT RUN
AC-24 | RATE-UI-03 | Rating BUY/SELL không hồi quy | Tính giá từ hai loại phiên bản | Kết quả tương đương trước thay đổi với cùng dữ liệu | NOT RUN
AC-25 | RATE-UI-03 | Chỉ một nguồn tính giá hiệu lực | Dùng phiên bản một mode | Không cộng trùng rules và matrix | NOT RUN
AC-26 | RATE-UI-03 | Thông tin chung dùng chung | Chuyển mode | Không mất mã/tên/BUY-SELL/Vendor/Customer/tuyến/tiền tệ | NOT RUN
AC-27 | RATE-RULE-UX-01 | Nhãn theo Cách tính | Chuyển Cố định/Đơn vị | Hiển thị Số tiền cố định hoặc Đơn giá và đơn vị phù hợp | NOT RUN
AC-28 | RATE-RULE-UX-01 | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Nhập giá trị thiếu/âm/sai định dạng | Thông báo theo quy tắc tính giá hiện có; không âm thầm đổi | NOT RUN
AC-29 | RATE-RULE-UX-01 | Không thay đổi công thức | Tính lại rule cũ | Kết quả Rating không đổi do điều chỉnh nhãn UI | NOT RUN
AC-30 | REGRESSION | Vai trò đối tác BUY/SELL | Tạo giá mua và bán | Vendor/Customer lọc đúng; cho phép bảng giá chung | NOT RUN
AC-31 | REGRESSION | Tính giá mua theo Chặng | Tính trên Bill có nhiều Chặng | Dùng Rating Engine hiện có, Expected Cost truy vết Leg | NOT RUN
AC-32 | REGRESSION | Kiểm thử Shipment MULTIMODAL | Tạo Shipment có ROAD/AIR/WATER | Phương thức Chặng độc lập, Shipment phân loại đúng | NOT RUN
AC-33 | REGRESSION | Phân quyền và Audit | Sửa nháp/phát hành/đổi mode | Tôn trọng permission, lưu nhật ký thao tác | NOT RUN

## Change_Register
Issue | Tên | Phạm vi | Diễn giải
RATE-UI-01 | Danh mục Tuyến trong Tạo bảng giá | CODING | Dropdown tìm kiếm chọn tuyến từ danh mục hiện có; lưu ID và hiển thị mã/tuyến; xử lý tuyến ngừng dùng, dữ liệu cũ.
RATE-UI-02 | Danh mục Tiền tệ trong Tạo bảng giá | CODING | Dropdown tiền tệ hợp lệ từ danh mục; VND chỉ là mặc định cấu hình; không thay đổi FX Policy.
RATE-UI-03 | Hai hình thức khai báo bảng giá | CODING | Tạo bảng giá: Thông tin chung + Bảng giá cơ bản / Bảng giá nâng cao; đúng một hình thức cho mỗi bảng giá; chuyển thêm quy tắc từ Chi tiết sang Tạo/Chỉnh sửa; chi tiết chỉ xem.
RATE-RULE-UX-01 | Diễn giải cách tính và đơn giá | UX CLARIFICATION | Đổi nhãn Số tiền/Đơn giá theo Cách tính; làm rõ đơn vị áp dụng; không bổ sung thuật toán hay công thức mới.
UX-SHIPMENT-01 | Tạo nhanh Shipment tại Tạo Chặng | ALREADY HANDED OVER | Giữ yêu cầu đã bàn giao 13/10, kiểm tra tương thích.
SHIPMENT-MODE-01 | Shipment MULTIMODAL | ALREADY HANDED OVER | Giữ yêu cầu đã bàn giao 13/10, kiểm tra phương thức Leg riêng.
RATE-PARTNER-01 | BUY Vendor / SELL Customer | ALREADY HANDED OVER | Giữ yêu cầu đã bàn giao 13/10; bảng giá chung có thể để trống đối tác.
PARTNER-ROLE-01 | Rà soát vai trò đối tác | REVIEW ONLY | Không xóa/gộp role hoặc đổi schema khi chưa có quyết định mới.
COST-LEG-01 v1.1 | Chi phí và áp dụng giá mua theo Chặng | PREVIOUS BASELINE | Đã bàn giao riêng; không thay thế, không tạo Rating Engine thứ hai.

## Readme
Gói | LCMS-CR-20261014-01 v1.0
Ngày | 14/10/2026
Coding mới | RATE-UI-01, RATE-UI-02, RATE-UI-03
UX phụ thuộc | RATE-RULE-UX-01 — chỉ diễn giải, không đổi công thức
Gói trước | LCMS-CR-20261013-02 và COST-LEG-01 v1.1 không bị thay thế
Quyết định PO | Mỗi bảng giá chỉ một hình thức BASIC hoặc ADVANCED